УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Главы администрации						                                                                                                                          МО  «Вешкаймский район»

_________  А.Г. Степанов

«____»___________2025 год

План мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях

муниципального образования «Вешкаймский район» на 2025 год.

| № пп | Адрес (наименование населённого пункта, улицы, № дома) | Вид работы | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц) |  |
| р.п. Вешкайма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД | Обследование и ремонт ДВК | шт. . | 28 | 187,0 | 20 июля | 26 июля | Старшие по домам |
| 2 | Все дома с ЦО | Промывка системы отопления | шт | 57 | 300 | 01 июля | 25 августа | Старшие по домам |
| Итого: |  |  |  |  | 487,0 |  |  |  |
| ООО «Шанс и К» р.п. Чуфарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Заводская,д.5 | Ремонт ДВК | шт | 1 | 25,0 | 01.08.25 | 30.08.25 | Зеленикина Е.М. |
|  | ул. Заводская,д.7 | Ремонт ДВК | шт. | 1 | 25 | 01.08.25 | 01.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 4 | ул. Заводская,д.9 | Ремонт подъездов | шт. | 2 | 40 | 01.05.25 | 30.06.25 | Зеленикина Е.М. |
| 5 | ул. Заводская,д.13 | Проверка теплового прибора учёта | К-кт | 1 | 30 | 01.07.25 | 30.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 6 | ул. Заводская,д.15 | Проверка теплового прибора учёта | К-кт | 1 | 30 | 01.07.25 | 30.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 7 | ул. Заводская,д.17 | Ремонт системы ХВС | м | 15 | 20 | 15.07.25 | 30.07.25 | Зеленикина Е.М. |
| 8 | ул. Заводская,д.19 | Проверка теплового прибора учёта | К-кт | 1 | 30 | 01.07.25 | 30.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 9 | ул. Заводская, д.21 | Проверка теплового прибора учёта | К-кт | 1 | 30 | 01.07.25 | 30.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 10 | Ул. Спортивная д.1 | Проверка теплового прибора учёта | К-кт | 1 | 30 | 01.07.25 | 01.07.25 | Зеленикина Е.М. |
| 11 | ул. Спортивная, д.3 | Проверка теплового прибора учёта | К-кт | 1 | 30 | 01.07.25 | 30.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 12 | Ул. Спортивная д.5 | Проверка теплового прибора учёта | К-кт | 1 | 30 | 01.07.25 | 30.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 13 | ул. Железной Дивизии д.7 |  |  |  |  |  |  | Зеленикина Е.М. |
| 14 | ул. Железной Дивизии д.11 | Ремонт отмостки | шт | 2 | 10 | 01.06.25 | 31.08.25 | Зеленикина Е.М. |
| 15 | ул. Железной Дивизии 4А, 4Б |  |  |  |  |  |  | Зеленикина Е.М. |
| Итого: |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 827,0 |  |  |  |

Начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности                                                                                                               И.Ю. Сыроежко

Шубин Владимир Викторович

884243-2-19-97