

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 мая 2023 г. №350

р.п. Вешкайма

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 05.12.2022 №1021 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь»**

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 05.12.2022 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь» изложив приложение к данному постановлению в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Марунина А.В.

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район» Т.Н. Стельмах

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Молодёжь»

**План**

**реализации муниципальной программы«Молодёжь»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п. /п.** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные за реализацию**  **мероприятия** |  | **Объём финансирования, тыс. руб.** | | | | | |
| 2023 г. | | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Чествование представителей молодёжи, достигших значительных результатов в деятельности, в рамках торжественного мероприятия, посвященного очередной годовщине со Дня образования Ульяновской области и Вешкаймского района | Январь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 0,0 финансирование не требуется | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Молодёжные акции и мероприятия в рамках Дня студенчества –  «Татьянин День» | Январь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 2,0 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | « Любовь – это…»развлекательная молодёжная программа, посвященная Дню всех влюбленных | Февраль  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 0,0 финансирование не требуется | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Проведение спортивных молодёжных мероприятий в рамках праздника «Проводы зимы» | Март  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 3,3 | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | Мероприятия, молодёжные акции, посвященные Всемирному Дню здоровья | Апрель  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 0,0 финансирование не требуется | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил России | Апрель  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 5,5 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | «Декада добрых дел» - волонтерская акция по приведению в порядок мест захоронений ветеранов ВОВ, обелисков воинской Славы | Май  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 0,0 финансирование не требуется | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | «Свеча Победы» -волонтерская акцияв рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | Май  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 5,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Открытие первичных отделений Российского движения детей и молодёжи «Движение первых!» | Май | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | «Помним всех! Заботимся о каждом!» - волонтерская акция по оказанию помощи труженикам тыла, детям войны | Май  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 0,0 финансирование не требуется | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | «СемьЯ»**-**  спортивно-игровая программа с молодыми семьями с детьми | Май  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 3,5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей | Июнь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения«Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 3,5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 11 | Проведение Всероссийской акции «Мы граждане России» (вручение паспортов) | Июнь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Майнский» (по согласованию) | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | Молодёжные мероприятия, акции, посвященные Дню России | Июнь ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 13 | Мероприятия и акции, посвященные Дню молодежи | Июнь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 12,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 14 | Молодёжные мероприятия, акции, посвященные Дню памяти и скорби | Июнь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 2,0 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 15 | Молодёжные мероприятия, акции, посвященные Днюгосударственного флага | Август  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 2,0 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 16 | Проведение Всероссийской акции «Мы граждане России» (вручение паспортов) | Июнь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Майнский» (по согласованию) | 2,5 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 17 | «Вот и лето прошло…»**-**развлекательная программа для молодежи | Август  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 18 | «Молодёжь за ЗОЖ» - акция в рамках  Всемирного Дня здоровья | Сентябрь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 19 | Торжественные проводы в ряды Вооруженных Сил России | Октябрь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 20 | Проведение Всероссийской акции «Мы граждане России» (вручение паспортов) | Ноябрь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Майнский» (по согласованию) | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 21 | Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДОМ | Декабрь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 22 | Новогодние, рождественские мероприятиядлямолодежи | Декабрь  ежегодно в течение всего срока реализации Программы | Муниципальное учреждение отдел по делам культуры и молодёжи администрации муниципального образования «Вешкаймскийрайон»,  Методист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Вешкаймский районный дом культуры» (по согласованию) | 13,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Итого |  |  | 75,0 | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |