УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Стельмах

« » \_\_ 20\_\_\_ г.

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **муниципального проекта** |
|  |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,  а также подготовка спортивного резерва  (Муниципальное образование «Вешкаймский район» Ульяновской области) |

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,а также подготовка спортивного резерва | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Спорт – норма жизни | Срок начала  и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Руководитель муниципального проекта | Марунин Алексей Викторович - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| Администратор муниципального проекта | Александр Александрович Краснов - специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Вешкаймский район» | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Муниципальное образование «город Ульяновск) | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | |
| Значение | | Дата | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) , ПРОЦ | Основной показатель | 69,3 | | 31.12.2018 | | 69,3 | 71,0 | 73,0 | 75,2 | 77,1 | 79,3 | 82,5 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ | Основной показатель | 31,7 | | 31.12.2018 | | 31,7 | 32,7 | 36,5 | 41,6 | 45,6 | 49,9 | 54,6 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области (%), ПРОЦ | Основной показатель | 13,0 | 31.12.2018 | | | 13,0 | 19,8 | 21,7 | 23,4 | 24,8 | 25,9 | 27,6 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) , ПРОЦ | Основнойпоказатель | 65,2 | 31.12.2018 | | | 65,2 | 65,4 | 67,0 | 67,5 | 68,6 | 69,7 | 71,0 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области (%), ПРОЦ | Основной  показатель | 0 | 31.12.2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | Срок | Характеристика результата |
| 1 | | Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)  Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей  Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 25.12.2023 | | |
| 1.1 | Поставлены комплекты спортивного оборудования  на 25.12.2019 - 0ЕД  на 25.12.2020 - 1ЕД  на 25.12.2021 - 0 ЕД  на 25.12.2022 - 0 ЕД  на 25.12.2023 - 0 ЕД | | 25.12.2023 | За счёт средств бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» при софинансировании из областного бюджета Ульяновской области будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
| 2 | | Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта: Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области  Характеристика результата регионального проекта: Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области  Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  на 31.12.2019 - 93 ЕД  на 31.12.2020 - 95 ЕД  на 31.12.2021 - 97 ЕД  на 31.12.2022 - 100 ЕД  на 31.12.2023 - 105 ЕД  на 31.12.2024 - 110 ЕД | | 31.12.2024 | Муниципальным образованием «Вешкаймский район» предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана физкультурных мероприятий, в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 3 | | Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки  Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 25.12.2024 | | |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)0 | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поставлены комплекты спортивного оборудования |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1.4 | областной бюджет Ульяновской области |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1.5 | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1.6 | бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1.7 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2 | Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация Единого календарного плана (ЕКП) физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1.4 | областной бюджет Ульяновской области |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1.5 | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1.6 | бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1.7 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| областной бюджет Ульяновской области | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | | - | - |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Марунин Алексей Викторович | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Стельмах Татьяна Николаевна, глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 40 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Краснов Александр Александрович | Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Марунин Алексей Викторович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 80 |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ермохина Юлия Николаевна | Начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Марунин Алексей Викторович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 30 |
| 4 | Участник | Аветисян Сусанна Нерсиковна | Консультант по ГТО администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Ермохина Юлия Николаевна, начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 40 |
| 5 | Участник | Краснов Александр Александрович | Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Ермохина Юлия Николаевна, начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 40 |
| 6 | Участник | Балдова Любовь Викторовна | Начальник отдела бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Марунин Алексей Викторович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 20 |
| Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ермохина Юлия Николаевна | Начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Марунин Алексей Викторович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 20 |
| 8 | Участник | Краснов Александр Александрович | Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Ермохина Юлия Николаевна, начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 40 |
| 9 | Участник | Аветисян Сусанна Нерсиковна | Консультант по ГТО администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Ермохина Юлия Николаевна, начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 40 |
| 10 | Участник | Ишмуратов Константин Васильевич | Директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа р.п.Вешкайма Ульяновской области | Марунин Алексей Викторович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | 20 |

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень регионального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом муниципального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 93 мероприятий с общим охватом не менее 8500 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках муниципального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом, как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальном образовании будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В ходе разработки муниципального проекта проведены стратегические сессии консультации с представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества.

Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей муниципального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу муниципального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов муниципального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из регионального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта» приведены предварительные расчёты.

Объём финансового обеспечения уточняются.

Руководитель муниципального проекта

Первый заместитель главы администрации

муниципального образования «Вешкаймский район» А.В. Марунин

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель регионального проекта

Министр физической культуры и спорта

Ульяновской области Р.Е. Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта   
«Спорт – норма жизни»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Поставлены комплекты спортивного оборудования | - | 25.12.2020 | Аветисян Сусанна Нерсиковна, консультант по ГТО администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | За счёт средств бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» при софинансировании из областного бюджета Ульяновской области будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | РРП |
| 1.1. | КТ: Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципальному образованию «Вешкаймский район» субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | - | 01.07.2020 | Аветисян Сусанна Нерсиковна, консультант по ГТО администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Соглашение | МПО |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2. | КТ: Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм |  | 15.06.2019 | Балдова Любовь Викторовна, начальник отдела бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа | МПО |
| 1.2.1 | Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов | 10.01.2020 | 15.06.2020 | Качалкина Елена Петровна, специалист по закупкам управления экономики развития промышленности и предпринимательства администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа. В муниципальном образовании завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм | МПО |
| 1.3 | КТ: Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм | - | 30.09.2020 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа | МПО |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования | - | 01.11.2020 | Марунин Алексей Викторович первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Акт | МПО |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2020 | Балдова Любовь Викторовна, начальник отдела бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчет | МПО |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | - | 31.12.2024 | Ермохина Юлия Николаевна, начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Муниципальным образованием «Вешкаймский район» предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | МПО |
| 2.1 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2019 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2019 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчет | МПО |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2020 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2020 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчет | МПО |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2021 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2021 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчет | МПО |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2022 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2022 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчет | МПО |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2023 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2023 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчет | МПО |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2024 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2024 | Краснов Александр Александрович, Специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчет | МПО |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |