УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Стельмах Т.Н.

18 апреля 2019 г.

**Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта**

**«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области в 2019 году**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в Ульяновской области, проценты | основной | Ульяновская область | 68,1[[1]](#footnote-2) | 2015-2017 гг. | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 |
| *Вешкаймский район* | 68,1 | 2015-2017 гг. | 70,0 | 70,1 | 70,2 | 70,3 | 70,6 | 71,6 |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Ульяновской области, человек в год | дополните-льный | Ульяновская область | 302 | 01.01.2018 | - | 357 | 357 | 446 | 446 | 446 |
| *Вешкаймский район* | 5 | 01.01.2018 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек | дополните-льный | Ульяновская область | 8366 | 31.12.2017 | 9106 | 9206 | 9501 | 9501 | 9501 | 9501 |
| *Вешкаймский район* | 130 | 31.12.2017 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек | дополните-льный | Ульяновская область | 55 | 31.12.2017 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Вешкаймский район* | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Ульяновской области, проценты | основной | Ульяновская область | 100 | 01.01.2018 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Вешкаймский район* | 100 | 01.01.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»
в 2019 году

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации  | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  | Окончание |
| 1. Прошли в 2020 году переобучение и повышение квалификации не менее 357 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
 |
| 1.1. | Прошли в 2020 году переобучение и повышение квалификации не менее 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в Вешкаймском районе Ульяновской области | 25.12.2019 | 31.12.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Вешкаймский район» | Информирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет о проведении переобучение и повышение квалификации в 2020 году |  |
| 1.1.1.1 | МероприятиеИнформирование женщин (размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Вешкаймский район» | Отчёт о проведении мероприятий, фотоматериалы | ОГКУ КЦ Ульяновской области |
| 1.1.1.2. | МероприятиеТелефонная горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО «Вешкаймский район» | Отчёт о результатах проведения горячей линии | ОГКУ КЦ Ульяновской области |

|  |
| --- |
| 1. Создано в 2019 году не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области
 |
| 2.1. | РезультатОбеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Вешкаймском районе Ульяновской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Архипова Т.Н. | Увеличение охвата детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием |  |
| 2.1.1.1 | МероприятиеПроведение мониторинга обеспечения дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лазарева Е.Г. | Аналитическая справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 2.1.1.2. | МероприятиеУчастие в мероприятиях регионального и/или муниципального уровня (форумы, конференции, семинары, мастер-классы, иное) по вопросам реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лазарева Е.Г. | Сертификат участника |  |
| 2.1.1. | Контрольная точкаПриняли участие в мероприятиях регионального и/или муниципального уровня (форумы, конференции, семинары, мастер-классы, иное) по вопросам реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2019 | Лазарева Е.Г. | Отчёт  | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 2.1.2. | Контрольная точкаОбеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Вешкаймском районе Ульяновской области |  | 31.12.2019 | Архипова Т.Н. Лазарева Е.Г. | Отчёт  | Министерство образования и науки Ульяновской области |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»,

Министр образования и науки Ульяновской области Н.В.Семенова

1. Указано среднее значение показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» за 2015-2017 годы. [↑](#footnote-ref-2)