УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Стельмах

11 марта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Социальная активность»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области, тыс. человек накопительным итогом | основной | Ульяновская область | 3,2 | 01.01.2018 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 0,1  | 01.01.2018 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Доля граждан муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | основной | Ульяновская область | 10,0 | 01.01.2018 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
|  | Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 9,8 | 01.01.2018 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| 3. | Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области, % | основной | Ульяновская область | 17,0 | 01.01.2018 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 17,0 | 01.01.2018 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 4. | Доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в муниципальном образовании «Вешкаймский район», % | основной | Ульяновская область | 0,0 | 01.01.2018 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | -  | - | - | - | - | - | - | - |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адреса отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| Задача: Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства) |
| 1. Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |
| 1.1. | На базе образовательных организаций общего образования *(СПО если есть в МО)* созданы добровольческие ячейки:2019 – 2 – обр. организации 2020 – 3 - обр. организации2021 – 4 – обр. организации2022 – 5 – обр. организации2023 – 6 – обр. организации2024 – 7 – обр. организации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | Нормативно-правовой акт муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Валов К.В.,Заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 2. Не менее 1,2% жителей старше 14 лет к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтёрской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества |
| 2.1. | Не менее 35 человек старше 14 лет муниципального образования «Вешкаймский район» к концу 2019 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Директора образовательных организаций МО «Вешкаймский район»Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки МО«Вешкаймский район»выгрузка ЕИС «Добровольцы России» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| 2.2. | Не менее 230 человек старше 14 лет муниципального образования «Вешкаймский район» к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директора образовательных организаций МО «Вешкаймский район»Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчётвыгрузка ЕИС «Добровольцы России» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| 2.3. | Организация мониторинга по реализации учёта добровольцев из числа представителей муниципального образования «Вешкаймский район» в системе ЕИС «Добровольцы» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район»  | информационно-аналитический отчётвыгрузка ЕИС «Добровольцы России» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 2.4. | Ежегодно в муниципальном образовании «Вешкаймский район» проведение информационной и организационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества «Добровольцы России» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчёт | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 3. В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов муниципальной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) |
| 3.1. | Разработка семинаров и программ обучения по направлению добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» совместно с АНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» | информационно-аналитический отчёт | Богородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности, «Счастливый регион» |
| 3.2. | В муниципальном образовании «Вешкаймский район» в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организаций МО «Вешкаймский район» | план организации повышения квалификации | Богородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 3.3. | Муниципальное образование «Вешкаймский район» в целях дополнительного обучения будут направлять на мероприятия обучающего характера областного, регионального, международного уровня, организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений), что позволит достичь высоких показателей | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 3.4. | Ежегодно организовать в муниципальном образовании «Вешкаймский район» районного слёта волонтёров, в рамках которого провести мероприятия по обмену лучшими добровольческими практиками | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 4. Реализация практик поддержки волонтёрства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтёрства «Регион добрых дел» |
| 4.1. | Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтёрства в муниципальном образовании «Вешкаймский район»по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 4.2. | Ежегодно в муниципальном образовании «Вешкаймский район»внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 4.3. | На 2019-2024 годы в муниципальном образовании «Вешкаймский район» запланировано продолжить реализацию приоритетного проекта «Десятилетие доброты», данный проект выступает в Ульяновской области как лучшая практика развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 4.4. | Ежегодно в муниципальном образовании «Вешкаймский район» реализовано не менее 1 волонтёрского проекта по итогам конкурса по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области социально ориентированным некоммерческим организациям | 01.01.2020 | 31.12.2020(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| 5. В муниципальном образовании «Вешкаймский район»создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтёров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Ульяновской области, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |
| 5.1. | В уставные документы муниципальных органов государственной власти внести изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)» | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | Нормативно-правовой акт муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| 5.2. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 5 образовательных организациях общего образования  | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Спирина Т.В.,специалист по воспитательной работе, дополнительному образованию и работе с молодежью МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» Директора образовательных организаций МО «Вешкаймский район»Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 5.3. | В 5 образовательных организациях общего образования муниципального образования «Вешкаймский район»будетвнедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Спирина Т.В.,специалист по воспитательной работе, дополнительному образованию и работе с молодежью МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 5.4. | С целью дальнейшей популяризации школьных волонтерских отрядов с 2019 по 2024 год на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в школах будет продолжена работа по вступлению в РДШ (Российское движение школьников), что позволит автоматически расширить круг лиц вовлеченных в волонтерские отряды. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Спирина Т.В.,специалист по воспитательной работе, дополнительному образованию и работе с молодежью МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 5.5. | Разработать меры поощрения добровольческой (волонтёрской) деятельности в соответствии с Постановлением Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» об утверждении муниципальной программы «Молодежь» на 2019-2021 годы  | 01.01.2019 | 31.06.2019 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 5.6 | Проведение ассамблеи талантливой молодежи муниципального образования «Вешкаймский район»  | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Феткуллова Г.Н. –директор МКУ ДО Центр дополнительного образования р.п.Вешкайма Ульяновской областиСпециалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| 6. В целях популяризации добровольчества (волонтёрства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% жителей ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год |
| 6.1. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Вешкаймский район»проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики в сети «Интернет», охват аудитории радиорекламы составляет не менее 1700 жителей ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год с использованием хештега #социальнаяактивность73 | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки и отчёты муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 6.2. | Ежегодно в муниципальном образовании «Вешкаймский район»проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки и отчёты муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 6.3. | В муниципальном образовании «Вешкаймский район»в целях популяризации добровольчества (волонтёрства) проведена информационная кампания с размещением баннеров, на которых размещены лучшие добровольческие практики и мероприятия Вешкаймского района | 01.01.2019 | 31.12.2019(далее ежегодно) | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационные справки и отчёты муниципального образования «Вешкаймский район» | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской областиБогородецкая О.Н., директорАНО «Центр по развития добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» |
| 7. Проведены мероприятия проектов платформы «Россия - страна возможностей» |
| 7.1. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчёт | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| 7.2. | Оказано содействия в обеспечении участия представителей муниципального образования «Вешкаймский район» в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчёт | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| 7.3. | Организация встреч волонтеров, школьников, студентов, которые имеют собственные идеи и хотят воплотить их в жизнь с бывшими участниками конкурсов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», для получения ответов по вопросам участия и дальнейшего получения опыта, приводимого к победе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Специалист по делам молодежи администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчёт | Валов К.В.,заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель регионального проекта «Социальная активность»,

Министр молодёжного развития Ульяновской области И.В.Лукьянова

 МП