|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:  Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Стельмах  «\_21\_\_» \_\_\_марта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

**I.Рабочий план (дорожная карта) по реализации регионального проекта «Старшее поколение»**

**национального проекта «Демография» муниципального образования**

**«Вешкаймский район» Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | дополнительный | Ульяновская область | 14,4 | 01.01.2018 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Вешкаймский район | 14,3 | 01.01.2018 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | дополнительный | Ульяновская область | 50 | 01.01.2018 | 55,8 | 59,6 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| дополнительный | Вешкаймский район | 50 | 01.01.2018 | 55,8 | 59,6 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| 3 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | Ульяновская область | - | 01.01.2018 | 497 | 994 | 1491 | 1988 | 2485 | 2982 |
| дополнительный | Вешкаймский район | - | 01.01.2018 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом, чел. | дополнительный | Ульяновская область | 5938 | 01.01.2018 | 6055 | 6235 | 6405 | 6575 | 6735 | 6905 |
| дополнительный | Вешкаймский район | 265 | 01.01.2018 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 5 | Доля граждан старшего поколения вовлеченых в активное долголетие, % | дополнительный | Ульяновская область | 47 | 01.01.2018 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| дополнительный | Вешкаймский район | 47 | 01.01.2018 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

**II.План мероприятий по достижению результатов проекта «Старшее поколение»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  от администрации МО «Вешкаймский район» | | | Вид документа  и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе | |
| Начало | Окончание |
| 1. **Не менее 21,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2019 года** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Результат***  Не менее 21,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2019 года | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Министерство здравоохранения Ульяновской области;  Министерство  семейной,  демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  (Проектный офис) | |
| 1.1.1 | ***Мероприятие***  Проводятся профилактические осмотры лиц старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, с охватом не менее 21,5% | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | | Аналитическая справка |
| 1.1.2 | ***Контрольная точка***  Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области промежуточный отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | |  | ежеквартально  02.04.2019;  02.07.2019;  01.10.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» |
| 1.1.3 | ***Контрольная точка***  Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области итоговый отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | |  | 25.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» |
| **2. Не менее 55,8% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2019 года** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ***Результат***  Не менее 55,8% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, к концу 2019 года | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» | | | Министерство здравоохранения Ульяновской области;  Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия  (Проектный офис) |
| 2.2 | ***Мероприятие***  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | Аналитическая справка | | |
| 2.3 | ***Мероприятие:***  Анализ результатов медицинских обследований (не реже 1 раза в месяц) | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | Отчет в рамках проведения аппаратных совещаний  МО «Вешкаймский район» | | |
| 2.4 | ***Контрольная точка***  Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия промежуточный отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | |  | ежеквартально  02.04.2019;  02.07.2019;  01.10.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» | | |
| 2.5 | ***Контрольная точка***  Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия итоговый отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | |  | 25.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» | | |
| **3.Численность граждан предпенсионного возраста прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ***Результат***  Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования 2 гражданина предпенсионного возраста к концу 2019 года | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-  руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе  (по согласованию) | | Документ о профессиональном обучении и повышении квалификации | | | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области,  Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия  Ульяновской области  (Проектный офис) |
| 3.1.1 | ***Мероприятие:***  Анкетирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях разработки новых программ содействия трудоустройству и профессионального обучения | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-  руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе  (по согласованию) | | Отчет о проведении мероприятий | | |
| 3.1.2 | ***Мероприятие:***  Информирование работодателей и лиц предпенсионного возраста о возможности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году (организация встреч, размещение информации в СМИ, на сайте администрации и иное) | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-  руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе  (по согласованию) | | Отчет о проведении мероприятий | | |
| 3.1.3 | ***Мероприятие:***  Мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году | 01.01.2019 | | Ежеквартально  02.04.2019;  02.07.2019;  01.10.2019 | Лаврушина В.П.-  руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе  (по согласованию) | | Ежеквартальный отчет | | |
| 3.1.2 | ***Контрольная точка***  Направлен отчет по показателю «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году» | 01.01.2019 | | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-  руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе  (по согласованию) | | Отчёт | | |
| **4. Не менее 270 граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченны долговременным уходом к 2019 году** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ***Результат***  В систему долговременного ухода включено не менее 270 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию),  главы администраций городских и сельских поселений  (по согласованию) | Аналитическая справка | | | | Министерство здравоохранения Ульяновской области;  Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия  (Проектный офис) |
| 4.1.1 | ***Мероприятие***  Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию),  Устинова В.А.-  Заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово  (по согласованию),  главы администраций городских и сельских поселений  (по согласованию) | Аналитическая справка | | | |
| 4.1.2 | ***Мероприятие***  Организация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание на дому | | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Устинова В.А.-  Заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово  (по согласованию) | Аналитическая справка | | | |
| 4.1.3 | ***Мероприятие***  Организация медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме | | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию) | Аналитическая справка | | | |  |
| 4.1.4 | ***Мероприятие:***  Мониторинг реализации мероприятий | | 01.01.2019 | Ежеквартально  02.04.2019;  02.07.2019;  01.10.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию) | Отчет ответственных исполнителей | | | |
| 4.1.5 | ***Контрольная точка***  Включено в систему долговременного ухода не менее 270 лиц старше трудоспособного возраста | |  | 20.11.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»  (по согласованию),  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области (по согласованию),  главы администраций городских и сельских поселений  (по согласованию) | Отчет ответственных исполнителей | | | |
| **5. Не менее 55% граждан старшего поколения вовлечены в активное долголетие к 2019 году** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ***Результат***  Вовлечено не менее 55 % граждан старшего поколения в активное долголетие | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию),  Харитонова Г.А.-  Председатель Серебряной администрации  (по согласованию) | | Отчет администрации  муниципального образования «Вешкаймский район» | | | Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 5.1.1 | ***Мероприятие***  Подписано Соглашение по взаимодействию между администрацией МО «Вешкаймский район», подведомственных учреждений и Центра активного долголетия | | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»  Харитонова Г.А.-  Председатель Серебряной администрации  (по согласованию) | |  | | |
| 5.1.2 | ***Мероприятие***  Проведение мониторинга среди граждан старшего поколения по вопросам активного долголетия (пожелания заниматься в каких клубных объединениях, принимать участие в социально-значимых мероприятиях, в волонтерском движении и в других формах активного долголетия) | | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию),  главы администраций городских и сельских поселений  (по согласованию) | | Отчет администрации  муниципального образования  «Вешкаймский район» | | |
| 5.1.3 | ***Мероприятие:***  Организация информационной компании (изготовление и распространение памяток, брошюр) о деятельности клубных объединений на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в разрезе поселений | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию)  Харитонова Г.А.-  Председатель Серебряной администрации  (по согласованию) | | Отчет администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| 5.1.4 | ***Мероприятие***  Открытие не менее 3 новых клубных объединений для граждан старшего поколения в 2019 году | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,  главы администраций городских и сельских поселений  (по согласованию) | | Отчет «Серебряной администрции» | | |  |
| 5.1.5 | ***Мероприятие***  Реализация проектов «Серебряное волонтерство», «Серебряные каникулы», «Социальный туризм», «Тимуровцы информационного общества»» | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,  Архипова Т.Н.- начальник управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию) | | Отчет «Серебряной администрции» | | |
| 5.1.6. | ***Мероприятие***  Принятие в члены граждан старшего поколения движения «За активное долголетие» с вручением удостоверений | | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию),  Харитонова Г.А.-  Председатель Серебряной администрации  (по согласованию) | | Отчет «Серебряной администрации» | | |
| 5.1.7 | ***Мероприятие:***  Мониторинг реализации мероприятий | | 01.01.2019 | Ежеквартально  02.04.2019;  02.07.2019;  01.10.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию) | | Отчет администрации МО «Вешкаймский район» | | |
| 5.1.8 | ***Контрольная точка***  Вовлечено 55 % граждан старшего поколения в активное долголетие | |  | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,  Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области  (по согласованию) | | Отчет администрации МО «Вешкаймский район» | | |

**Согласовано:**

Руководитель регионального проекта «Федеральная поддержка семей при рождении детей»

Министр семейной, демографической политики и

социального благополучия Ульяновской области О.М.Касимова

Алексей Викторович Марунин,

8-84-243-2-19-46

Светлана Валериевна Степанова,

8-84-243-2-18-79