|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Стельмах«\_21\_\_» \_\_\_марта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |

**I.Рабочий план (дорожная карта) по реализации регионального проекта «Старшее поколение»**

**национального проекта «Демография» муниципального образования**

**«Вешкаймский район» Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | дополнительный | Ульяновская область | 14,4 | 01.01.2018 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Вешкаймский район | 14,3 | 01.01.2018 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | дополнительный | Ульяновская область | 50 | 01.01.2018 | 55,8 | 59,6 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| дополнительный | Вешкаймский район | 50 | 01.01.2018 | 55,8 | 59,6 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| 3 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | Ульяновская область | - | 01.01.2018 | 497 | 994 | 1491 | 1988 | 2485 | 2982 |
| дополнительный | Вешкаймский район | - | 01.01.2018 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом, чел. | дополнительный | Ульяновская область | 5938 | 01.01.2018 | 6055 | 6235 | 6405 | 6575 | 6735 | 6905 |
| дополнительный | Вешкаймский район | 265 | 01.01.2018 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 5 | Доля граждан старшего поколения вовлеченых в активное долголетие, % | дополнительный | Ульяновская область | 47 | 01.01.2018 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| дополнительный | Вешкаймский район | 47 | 01.01.2018 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

**II.План мероприятий по достижению результатов проекта «Старшее поколение»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнительот администрации МО «Вешкаймский район» | Вид документаи характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. **Не менее 21,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2019 года**
 |
| 1.1 | ***Результат*** Не менее 21,5% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2019 года | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерствосемейной,демографической политики и социального благополучия Ульяновской области(Проектный офис)  |
| 1.1.1 | ***Мероприятие***Проводятся профилактические осмотры лиц старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, с охватом не менее 21,5% | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Аналитическая справка |
| 1.1.2 | ***Контрольная точка***Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области промежуточный отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | ежеквартально02.04.2019;02.07.2019;01.10.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» |
| 1.1.3 | ***Контрольная точка***Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области итоговый отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 25.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» |
| **2. Не менее 55,8% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2019 года** |
| 2.1 | ***Результат***Не менее 55,8% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением, к концу 2019 года | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ» (по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Министерство здравоохранения Ульяновской области;Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучия(Проектный офис) |
| 2.2 | ***Мероприятие***Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Аналитическая справка |
| 2.3 | ***Мероприятие:***Анализ результатов медицинских обследований (не реже 1 раза в месяц) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Отчет в рамках проведения аппаратных совещанийМО «Вешкаймский район» |
| 2.4 | ***Контрольная точка***Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучия промежуточный отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | ежеквартально02.04.2019;02.07.2019;01.10.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» |
| 2.5 | ***Контрольная точка***Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучия итоговый отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 25.12.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),начальник отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области | Отчет ГУЗ «Вешкаймская РБ» |
| **3.Численность граждан предпенсионного возраста прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование** |
| 3.1 | ***Результат***Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования 2 гражданина предпенсионного возраста к концу 2019 года | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе (по согласованию) | Документ о профессиональном обучении и повышении квалификации | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области,Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучияУльяновской области(Проектный офис) |
| 3.1.1 | ***Мероприятие:***Анкетирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях разработки новых программ содействия трудоустройству и профессионального обучения | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе (по согласованию) | Отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.2 | ***Мероприятие:***Информирование работодателей и лиц предпенсионного возраста о возможности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году (организация встреч, размещение информации в СМИ, на сайте администрации и иное) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе (по согласованию) | Отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.3 | ***Мероприятие:***Мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году | 01.01.2019 | Ежеквартально02.04.2019;02.07.2019;01.10.2019 | Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе (по согласованию) | Ежеквартальный отчет |
| 3.1.2 | ***Контрольная точка***Направлен отчет по показателю «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Лаврушина В.П.-руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в Вешкаймском районе (по согласованию) | Отчёт |
| **4. Не менее 270 граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченны долговременным уходом к 2019 году** |
| 4.1 | ***Результат***В систему долговременного ухода включено не менее 270 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании  | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ» (по согласованию),Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),главы администраций городских и сельских поселений(по согласованию) | Аналитическая справка | Министерство здравоохранения Ульяновской области;Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучия(Проектный офис) |
| 4.1.1 | ***Мероприятие***Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),Устинова В.А.-Заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово (по согласованию),главы администраций городских и сельских поселений(по согласованию) | Аналитическая справка |
| 4.1.2 | ***Мероприятие***Организация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание на дому | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Устинова В.А.-Заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово(по согласованию) | Аналитическая справка |
| 4.1.3 | ***Мероприятие***Организация медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме  | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию) | Аналитическая справка |  |
| 4.1.4 | ***Мероприятие:***Мониторинг реализации мероприятий | 01.01.2019 | Ежеквартально02.04.2019;02.07.2019;01.10.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ»(по согласованию),Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Отчет ответственных исполнителей |
| 4.1.5 | ***Контрольная точка***Включено в систему долговременного ухода не менее 270 лиц старше трудоспособного возраста |  | 20.11.2019 | Тремасова М.Ю.- главный врач ГУЗ «Вещкаймская РБ» (по согласованию),Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области (по согласованию),главы администраций городских и сельских поселений(по согласованию) | Отчет ответственных исполнителей |
| **5. Не менее 55% граждан старшего поколения вовлечены в активное долголетие к 2019 году** |
| 5.1 | ***Результат***Вовлечено не менее 55 % граждан старшего поколения в активное долголетие  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),Харитонова Г.А.-Председатель Серебряной администрации(по согласованию) | Отчет администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Министерствосемейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 5.1.1 | ***Мероприятие***Подписано Соглашение по взаимодействию между администрацией МО «Вешкаймский район», подведомственных учреждений и Центра активного долголетия  | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»Харитонова Г.А.-Председатель Серебряной администрации(по согласованию) |  |
| 5.1.2 | ***Мероприятие***Проведение мониторинга среди граждан старшего поколения по вопросам активного долголетия (пожелания заниматься в каких клубных объединениях, принимать участие в социально-значимых мероприятиях, в волонтерском движении и в других формах активного долголетия) | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),главы администраций городских и сельских поселений(по согласованию) | Отчет администрации муниципального образования«Вешкаймский район» |
| 5.1.3 | ***Мероприятие:***Организация информационной компании (изготовление и распространение памяток, брошюр) о деятельности клубных объединений на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в разрезе поселений  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию)Харитонова Г.А.-Председатель Серебряной администрации(по согласованию) | Отчет администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 5.1.4 | ***Мероприятие***Открытие не менее 3 новых клубных объединений для граждан старшего поколения в 2019 году | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,главы администраций городских и сельских поселений(по согласованию) | Отчет «Серебряной администрции» |   |
| 5.1.5 | ***Мероприятие***Реализация проектов «Серебряное волонтерство», «Серебряные каникулы», «Социальный туризм», «Тимуровцы информационного общества»» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Архипова Т.Н.- начальник управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Отчет «Серебряной администрции» |
| 5.1.6. | ***Мероприятие***Принятие в члены граждан старшего поколения движения «За активное долголетие» с вручением удостоверений  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию),Харитонова Г.А.-Председатель Серебряной администрации(по согласованию) | Отчет «Серебряной администрации» |
| 5.1.7 | ***Мероприятие:***Мониторинг реализации мероприятий | 01.01.2019 | Ежеквартально02.04.2019;02.07.2019;01.10.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Отчет администрации МО «Вешкаймский район» |
| 5.1.8 | ***Контрольная точка***Вовлечено 55 % граждан старшего поколения в активное долголетие |  | 01.12.2019 | Ермохина Ю.Н.-начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»,Мартынова Т.В.-заведующий отделением по Вешкаймскому району ОГКУСЗН Ульяновской области(по согласованию) | Отчет администрации МО «Вешкаймский район» |

**Согласовано:**

Руководитель регионального проекта «Федеральная поддержка семей при рождении детей»

 Министр семейной, демографической политики и

 социального благополучия Ульяновской области О.М.Касимова

Алексей Викторович Марунин,

8-84-243-2-19-46

Светлана Валериевна Степанова,

8-84-243-2-18-79