УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н.Стельмах

10 октября 2019 г.

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Современная школа»**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | **Современная школа** | | |
| Краткое наименование проекта | Современная школа | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019г. –  31 декабря 2024 г. |
| Руководитель проекта | Самолова Е.В., начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| Администратор проекта | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа МО «Вешкаймский район» «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Вешкаймский район» на 2015-2020 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 30.12.2014 № 2295 | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

Цель: Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | | | | | | | | | | |
|  | Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Основной | 0 | 01.06.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | | | | | | | |
|  | Число общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | | | | | | | |
| 3. | Численность обучающихся МО «Вешкаймский район», охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018 | 166 | 220 | 730 | 775 | 775 | 775 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | | | | |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район», в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | Дополнительный | 100 | 01.01.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | |
| 1. | Результат регионального проекта: Не менее чем в 280 организациях, реализующих общеобразовательные программы в не менее чем 24 муниципальных образованиях Ульяновской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».  Характеристика результата регионального проекта: К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ульяновской области для педагогических работников *предметной области "Технология"* и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.  К концу 2024 года во всех муниципальных образованиях Ульяновской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  Срок: 31.12.2024 | | |
|  | В общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | Утвержден перечень общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район», реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».  Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, организаций культуры, спорта, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.  Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».  К концу 2024 года в общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум». |
|  | Во всех общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.09.2021 | К 1 сентября 2021 года во общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 2. | Результат регионального проекта: Не менее чем в 68 школах Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 тыс. детей  Характеристика результата регионального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 68 школах Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 тыс. детей  Срок: 31.12.2024 | | |
|  | Не менее чем в 7-х школах МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 775 детей | 31.12.2024 | К концу 2019 года не менее чем в 2-х школах МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.  К концу 2020 года не менее чем в 3-х школах МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  К концу 2021 года не менее чем в 5-ти школах МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  К концу 2022 года не менее чем в 7-ми школах МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  К концу 2023 года не менее чем в 7-ми школах МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  К концу 2024 года не менее чем в 7-ми школах МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. |
| 3. | Результат регионального проекта: к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ульяновской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  Характеристика результата регионального проекта: К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ульяновской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  Срок: 31.12.2024 | | |
|  | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район» вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.  В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Вешкаймского района и Ульяновской области. |
| 4. | Результат регионального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  Характеристика результата регионального проекта: Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ульяновской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.  Срок: 31.12.2024 | | |
| 4.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство пристройки к зданию), общеобразовательных организаций) расположенных в МО «Вешкаймский район», в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
| 5. | Результат регионального проекта: В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ульяновской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.  Характеристика результата регионального проекта: К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ульяновской области(кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.  Срок: 30.04.2024 | | |
| 5.1. | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.04.2024 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.  В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО «Вешкаймский район», в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.  В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.  В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.  К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 6. | Результат регионального проекта: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области  Характеристика результата регионального проекта: К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.  Срок: 31.12.2020 | | |
| 6.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО «Вешкаймский район» | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО «Вешкаймский район», что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
| 7. | Результат регионального проекта: Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ульяновской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями  Характеристика результата регионального проекта: К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.  К концу 2024 года не менее чем в70 % общеобразовательных организаций Ульяновской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.  Срок: 31.12.2024 | | |
| 7.1. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 31.12.2024 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.  К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 8. | Результат регионального проекта: В Ульяновской области реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ  Характеристика результата регионального проекта: К концу 2022 года в Ульяновской области внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.  Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.  Срок: 31.12.2022 | | |
| 8.1. | В МО «Вешкаймский район» реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года в МО «Вешкаймский район» внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.  Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 9. | Результат регионального проекта: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме  Характеристика результата регионального проекта: К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Ульяновской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:  2019 г. – 3 % организаций;  2020 г. – 10 % организаций;  2021 г. – 20 % организаций;  2022 г. – 35 % организаций;  2023 г. – 50 % организаций;  2024 г. – 70 % организаций  Срок: 31.12.2024 | | |
| 9.1. | Не менее 70% организаций МО «Вешкаймский район», реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем 70% общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |

**4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат регионального проекта: Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | | | | | |
| 1.1. | **Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей** | **3,531** | **0,305** | | **0,608** | **0,675** | **0,00** | **0,00** | **5,119** |
| 1.1.1 | областной бюджет Ульяновской области, в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области | 3,15 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| 1.1.2 | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0,381 | 0,305 | | 0,608 | 0,675 | 0,00 | 0,00 | 1,969 |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат регионального проекта: Создание новых мест в общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | | |
| 2.1. | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район», расположенных в сельской местности и поселках городского типа** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,49** | **0,00** | **16,49** |
| 2.1.1. | областной бюджет Ульяновской области, в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 15,99 |
| 2.1.2. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,5 |
| 2.1.3. | внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по проекту, в том числе:** | | **3,531** | | **0,305** | **0,608** | **0,675** | **16,49** | **0,00** | **21,609** |
| областной бюджет Ульяновской области, в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области | | 3,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 19,14 |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) | | 0,381 | | 0,305 | 0,608 | 0,675 | 0,5 | 0,00 | 2,469 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 2. | Администратор проекта | Перунова  Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 1. | Участник проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 2. | Участник проекта | Перунова  Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 3. | Участник проекта | Борисов  Александр Владимирович | Начальник отдела материально- технического обеспечения МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| 4. | Участник проекта | Халыгова  Ольга Александровна | Специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 15 |
| 5. | Участник проекта | Спирина  Татьяна Викторовна | Специалист по воспитательной работе, дополнительному образованию и работе с молодёжью МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 15 |
| 6. | Участник проекта | Кузнецов  Николай Иванович | Директор МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П.Зиновьева при УлГТУ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 7. | Участник проекта | Медникова  Ирина Александровна | Директор МОУ Чуфаровская СШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| 8. | Участник проекта | Кошкина  Татьяна Александровна | Директор МОУ Каргинская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 9. | Участник проекта | Гайскова  Наталия Евгеньевна | Директор МОУ Вешкаймская СОШ №1 | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| 10. | Участник проекта | Стожарова  Светлана Владимировна | Директор МОУ Бекетовская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 11. | Участник проекта | Истягина  Людмила Владимировна | Директор МОУ Ермоловская СШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 12. | Участник проекта | Красильникова  Наталья Александровна | Директор МОУ Шарловская СШ им.Б.С.Борисова | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| 13. | Участник проекта | Курицина  Анна Ивановна | Директор МОУ Стемасская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| 14. | Участник проекта | Ажина  Альфия Гильмановна | Директор МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| 15. | Участник проекта | Шутов  Евгений Фёдорович | Директор МОУ Ховринская ООШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| 16. | Участник проекта | Феткуллова  Галия Някиповна | Директор МКУДО Центр дополнительного образования р.п.Вешкайма | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 15 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 17. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 18. | Участник проекта | Перунова Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 25 |
| Обеспечение повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 20. | Участник проекта | Халыгова  Ольга Александровна | Специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 25 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 22. | Участник проекта | Перунова  Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 25 |
| 23. | Участник проекта | Спирина  Татьяна Викторовна | Специалист по воспитательной работе, дополнительному образованию и работе с молодёжью МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 10 |
| 24. | Участник проекта | Кошкина  Татьяна Александровна | Директор МОУ Каргинская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 25. | Участник проекта | Стожарова Светлана Владимировна | Директор МОУ Бекетовская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 26. | Участник проекта | Красильникова  Наталья Александровна | Директор МОУ Шарловская СШ им.Б.С.Борисова | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 27. | Участник проекта | Кузнецов Николай Иванович | Директор МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П.Зиновьева при УлГТУ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 28. | Участник проекта | Медникова  Ирина Александровна | Директор МОУ Чуфаровская СШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 29. | Участник проекта | Курицина  Анна Ивановна | Директор МОУ Стемасская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 30. | Участник проекта | Ажина  Альфия Гильмановна | Директор МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| Внедрение методологии сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 31. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО«Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 32. | Участник проекта | Перунова  Ирина Владимировна | Главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 25 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | | | | | |
| 33. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 10 |
| 34. | Участник проекта | Борисов  Александр Владимирович | Начальник отдела материально- технического обеспечения МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 35. | Участник проекта | Истягина  Людмила Владимировна | Директор МОУ Ермоловская СШ | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 36. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 37. | Участник проекта | Перунова Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 25 |
| Создание условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 38. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 39. | Участник проекта | Халыгова  Ольга Александровна | Специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 10 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 40. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 25 |
| 41. | Участник проекта | Перунова  Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 5 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 42. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 10 |
| 43. | Участник проекта | Перунова Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 25 |
| Реализация общеобразовательными организациями общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме | | | | | |
| 44. | Ответственный за достижение результата проекта | Самолова  Екатерина Викторовна | Начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Архипова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованияадминистрации МО«Вешкаймский район» | 10 |
| 45. | Участник проекта | Перунова Ирина Владимировна | Главный специалист по учебной работе отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Самолова Екатерина Викторовна, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления | 25 |

Руководитель проекта, начальник отдела общего и

дополнительного образования МУ Управления

образования администрации муниципального образования

«Вешкаймский район» Е.В.Самолова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель регионального проекта,

Министр образования и науки Ульяновской области Н.В.Семенова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта«Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  *(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 166 детей | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования и науки Ульяновской области на участие в отборе общеобразовательных организаций, для реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января  2019 г. | 1 февраля  2019 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Заявка МО «Вешкаймский район» в Министерство образования и науки Ульяновской области в установленном порядке | РП |
| 1.1.2. | Внедрение методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 апреля 2019 г. | 31 августа 2019 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Письмо о направлении в общеобразовательные организации методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендаций к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городах | РП |
| 1.1.3. | Создание и открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в соответствии с утверждённой «Дорожной картой» по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 1 апреля  2019 г. | 31 августа  2019 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.1.4. | Повышение квалификации сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 1 апреля  2019 г. | 1 августа  2019 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет о повышении квалификации | РП |
| 1.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь­ных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 марта  2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий   и описанием рисков неисполнения мероприятия | РП |
| 1.1.6. | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 1 ноября  2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий и описанием рисков неисполнения мероприятия | РП |
| 1.1. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 166 детей |  | 31 декабря 2019 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 2. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января  2020 г. | 1 июля  2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.1. | Разработка плана мероприятий по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января  2020 г. | 1 июля  2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Приказ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район  «Об утверждении плана мероприятий по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций» | РП |
| 2.1.2. | Проведение совещаний, семинаров с администрацией образовательных организаций по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января  2020 г. | 1 июля  2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План –график проведения семинаров, совещаний | РП |
| 2.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | 01 июля  2020 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 3. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО «Вешкаймский район» | 1 января  2019 г. | 1 июня  2020 г. | Самолова Е.В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.1. | Внедрение методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе включающих: принципы, требования и задачи системы психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций; особенности реализации мероприятий в зависимости от определенных категорий обучающихся примерные методические комплексы для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе программа развития социально-эмоциональных навыков учащихся; организационно-финансовые и управленческие принципы функционирования системы психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций; базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты, в том числе план | 1 сентября 2019г. | 1 июня  2020 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Письмо о направлении методических рекомендаций  Министерства Российской Федерации психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации обеспечат общие принципы создания и функционирования системы психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций для последующей апробации в субъектах Российской Федерации | РП |
| 3.1.2. | Разработка нормативных актов, регламентирующих внедрение методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | 1 сентября 2019г. | 1 июня  2020 г. | Самолова Е.В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | нормативные акты, регламентирующие внедрение методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | РП |
| 3.1.3. | Разработка плана мероприятий по внедрению методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | 1 сентября 2019г. | 1 июня  2020 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Приказ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район  «Об утверждении плана мероприятий по внедрению методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций» | РП |
| 3.1.4. | Проведение совещаний, семинаров с администрацией образовательных организаций по внедрению методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | 1 сентября 2019г. | 1 июня  2020 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План –график проведения семинаров, совещаний | РП |
| 3.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО «Вешкаймский район» |  | 1 июня  2020 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 4. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января  2020 г. | 31 декабря  2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.1. | Разработка нормативных актов, регламентирующих внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020г. | 1 марта  2020г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | нормативные акты, регламентирующие внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | РП |
| 4.1.2. | Разработка плана мероприятий по внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020г. | 1 марта  2020г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Приказ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район  «Об утверждении плана мероприятий по внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» | РП |
| 4.1.3. | Проведение совещаний, семинаров с администрацией образовательных организаций по внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января  2020г | 1 марта  2020г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План –график проведения семинаров, совещаний | РП |
| 4.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31 декабря  2020 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 5. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.1. | Обеспечение участия в информационно-аналитическом исследовании по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, проводимом Министерством просвещения Российской Федерации | 1 января 2019 г. | 1 марта  2019 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1.2 | Внесение изменений в нормативную базу в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 1 января  2020 г. | 31 марта  2020 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Приказы Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | РП |
| 5.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ |  | 31 декабря  2021 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 6. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 220 учащихся | 1 января  2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В. главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.1. | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 1 ноября  2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в муниципальном образовании и описанием рисков неисполнения мероприятия | РП |
| 6.1. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 220 учащихся |  | 31 декабря 2020 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 7. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января  2019 г. | 30 апреля  2021 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля  2021 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | приказ органа исполнительной власти *Ульяновской области*, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования | ГАМО |
| 8. | Во всех муниципальных образованиях МО «Вешкаймский район», для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января  2019 г. | 1 сентября  2021 г. | Халыгова О. А., специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8.1 | Во всех муниципальных образованиях МО «Вешкаймский район», для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 1 сентября  2021 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 9. | Не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 730 учащихся | 1 января  2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования и науки Ульяновской области на участие в отборе общеобразовательных организаций, для реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля  2020 г. | 1 августа  2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Заявка в Министерство образования и науки Ульяновской области в установленном порядке | РП |
| 9.1.2. | Создание и открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в соответствии с утверждённой «Дорожной картой» по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9.1.3. | Повышение квалификации сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 1 сентября 2021 г. | 1 октября  2021 г. | Халыгова О. А., специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет о повышении квалификации | РП |
| 9.1.4. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь­ных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 марта  2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в муниципальном образовании и описанием рисков неисполнения мероприятия | РП |
| 9.1.5. | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 1 ноября  2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в муниципальном образовании и описанием рисков неисполнения мероприятия | РП |
| 9.1. | Не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 730 учащихся |  | 31 декабря 2021 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 10. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января  2021 г. | 30 апреля  2022 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 10.1. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля  2022 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | приказ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | ГАМО |
| 11. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января  2022 г. | 31 декабря  2022 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 11.1.1. | Разработка нормативных актов, регламентирующих внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января  2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | нормативные акты, регламентирующие внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | РП |
| 11.1.2. | Разработка плана мероприятий по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января  2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Приказ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район  «Об утверждении плана мероприятий по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ» | РП |
| 11.1.3. | Проведение совещаний, семинаров с администрацией образовательных организаций по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января  2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План - график проведения совещаний, семинаров | РП |
| 11.1.4. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников в рамках введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января  2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Халыгова О. А., специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План –график курсов повышения квалификации педагогических работников | РП |
| 11.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31 декабря 2022 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 12. | Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 775 учащихся | 1 января  2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 12.1. | Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 775 учащихся |  | 31 декабря 2022 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 13. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января  2022 г. | 30 апреля  2023 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13.1. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля  2023 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 14. | В общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 14.1.1. | Утверждение перечня общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район», реализующих мероприятия по освоению *предметной области «Технология»* и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих *высокооснащенные ученико-места,* в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января  2023 г. | 1 марта  2023 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Приказ Управления образования МО «Вешкаймский район» | РП |
| 14.1.2. | Осуществление отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, организаций культуры спорта, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей | 1 марта  2023 г. | 31 мая  2023 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1.3. | Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 июля  2023 г. | 31 августа  2023 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РП |
| 14.1.4. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими *высокооснащенные ученико-места,* в том числе детскими технопарками «Кванториум» | 1 июля  2023 г. | 31 августа 2023 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РП |
| 14.1.5. | Обеспечение повышения квалификации учителей предметной области «Технология» | 1 июля  2023 г. | 31 августа 2023 г. | Халыгова О. А., специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План –график курсов повышения квалификации педагогических работников;  Информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1. | В общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря  2023 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 15. | Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 775 учащихся | 1 января  2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 15.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 775 учащихся |  | 31 декабря 2023 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 16. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях МО «Вешкаймский район» (в рамках продолжения реализации приоритетного национального проекта «Современная образовательная среда для школьников» | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 16.1.1. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ульяновской области (в рамках продолжения реализации приоритетного национального проекта «Современная образовательная среда для школьников» |  | 31 декабря 2023 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 17. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января  2023 г. | 30 апреля  2024 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 17.1. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район», проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля  2024 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 18. | В каждой образовательной организации МО «Вешкаймский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января  2024 г. | 31 декабря  2024 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 18.1. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях МО «Вешкаймский район» имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря  2024 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 19. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район» вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января  2020 г. | 31 декабря  2024 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 19.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Вешкаймский район» |  | 31 декабря  2024 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 20. | Не менее 70 % организаций Ульяновской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 января  2020 г. | 31 декабря  2024 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 20.1.1. | Разработка нормативных актов, регламентирующих реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | нормативные акты, регламентирующие реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме | РП |
| 20.1.2. | Разработка плана мероприятий по обеспечению реализации общеобразовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Приказ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район  «Об утверждении плана мероприятий обеспечению реализации общеобразовательных программ в сетевой форме» | РП |
| 20.1.3. | Проведение совещаний, семинаров с администрацией образовательных организаций по вопросам обеспечения реализации общеобразовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План - график проведения совещаний, семинаров | РП |
| 20.1.4. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, принимающих участие в организации обучения в сетевой форме | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2024 г | Халыгова О. А., специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План – график курсов повышения квалификации педагогических работников | РП |
| 20.1.5 | Заключение соглашений (договоров) между образовательными организациями о реализации образовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2024 г | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | РП |
| 20.1.6. | Разработка и утверждение образовательными организациями совместных планов по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | 1 января  2019 г. | 31 декабря 2024 г | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | планы по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | РП |
| 20.1. | Не менее 70 % организаций Ульяновской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм |  | 31 декабря  2024 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 21. | Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 775 детей | 1 января  2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Перунова И.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 21.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 775 детей |  | 31 декабря  2024 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет | ГАМО |
| 22. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 1 января  2022 г. | 31 декабря  2024 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитические отчеты | РРП |
| 22.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  | 31 декабря  2024 г. | Самолова Е. В.,  начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитические отчеты | ГАМО |