УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования «Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Стельмах

«01» марта 2019 год

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территорииУльяновской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, % | основной | Ульяновская область | 40 | 1 января 2018 г. | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 0 | 1 января 2018 г. | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 2. | Доля обучающихся Ульяновской области, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | основной | Ульяновская область | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| 3. | Доля образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | основной | Ульяновская область | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 15 | 40 | 60 | 85 | 95 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 15 | 40 | 60 | 85 | 95 |
| 4. | Доля обучающихся Ульяновской области по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | основной | Ульяновская область | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Муниципальное образование«Вешкаймский район» | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 5. | Доля педагогических работников общего образования Ульяновской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, % | основной | Ульяновская область | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адреса отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области целевой модели цифровой образовательной среды |
| 1.1. | Актуализация и (или) принятие нормативной правовой базы для реализации мероприятий по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Нормативный правовой акт | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1.2. | Разработка методических рекомендаций по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений  | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район»Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Методические рекомендации по внедрению информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1.3. | Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений  | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1.4. | Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | 1 января2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управленияобразования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1.5. | Организация мониторинга по использованию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | 1 января2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 2. Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») |
| 2.1. | Проведение обучающего семинара по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 2.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», с учетом требований методических рекомендаций | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 2.3. | Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Вешкаймский район», информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район»  | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 3. Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |
| 3.1. | Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район»  | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 4. Не менее 70 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий |
| 4.1. | Разработка и утверждение плана организации повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности на территории муниципального образования «Вешкаймский район», по внедрению и использованию современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | План организации повышения квалификации | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 4.2. | Сопровождение повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности на территории муниципального образования «Вешкаймский район», с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»  | Копии сертификатов о повышении квалификации | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 4.3. | Проведение мониторинга уровня квалификации педагогических работников | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 5. В Ульяновской области обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами |
| 5.1. | Информационное сопровождение реализации онлайн-курсов, реализуемых различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 6. | Обеспечение информационной безопасности, в том числе контентной фильтрации в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», от доступа к информации несовместимой с задачами обучения и воспитания обучающихся | 1 января2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7. Для не менее чем 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |
| 7.1. | Определение предметных областей для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7.2. | Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в области современных технологий электронного обученияКопии сертификатов о повышении квалификации | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7.3. | Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Образовательные программы | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7.4. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 20 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7.5. | Обеспечение методического сопровождения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7.6. | Организация мониторинга образовательного процесса по актуализированным образовательным программам образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 8. В Ульяновской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды [[1]](#footnote-1) |
| 8.1. | Реализация мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальном образовании «Вешкаймский район»  | 1 января2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 9. В Ульяновской области обеспечено использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность |
| 9.1. | Информационное сопровождение интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 января2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 9.2. | Организация мониторинга по использованию на территории муниципального образования «Вешкаймский район» интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 января2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 10. Не менее 70 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий |
| 10.1. | Разработка и утверждение плана организации повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности на территории муниципального образования «Вешкаймский район», по внедрению и использованию современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения | 1 января2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | План организации повышения квалификации | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 10.2. | Сопровождение повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности на территории муниципального образования «Вешкаймский район», с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» | Копии сертификатов о повышении квалификации | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 11. Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») |
| 11.1. | Проведение обучающего семинара по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций | 1 января 2020 г. | 1 июня2020 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 11.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», с учетом требований методических рекомендаций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 11.3. | Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Вешкаймский район», информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 12. Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |
| 12.1. | Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 13. Для не менее чем 1 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии |
| 13.1. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 40 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 сентября 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 14. Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |
| 14.1. | Проведение обучающего семинара по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций | 1 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 14.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», с учетом требований методических рекомендаций | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 14.3. | Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Вешкаймский район», информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 15. Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |
| 15.1. | Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 16. Для не менее чем 1 500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии |
| 16.1. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 60 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 17. Все образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |
| 17.1. | Проведение обучающего семинара по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций | 1 января 2022 г. | 1 июня2022 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 17.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», с учетом требований методических рекомендаций | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационная справка | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 17.3. | Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Вешкаймский район», информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 18. Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |
| 18.1. | Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 19. Для не менее чем 2 000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии |
| 19.1. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 80 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 сентября 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 20. Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |
| 20.1. | Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 21. Для не менее чем 2 500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии |
| 21.1. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 сентября 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Перунова И.В., главный специалист по учебной работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район»Директора образовательных организациймуниципального образования «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 22. Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |
| 22.1. | В муниципальном образовании «Вешкаймский район» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 23. 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |
| 23.1. | Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район»  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Карасёва Ю.В., специалист информационных систем и защиты информации МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 24. На территории Ульяновской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |
| 24.1. | Муниципальное образование «Вешкаймский район» принимает участие в реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Халыгова О.А., специалист по методической работе МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и науки Ульяновской области |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,

заместитель Министра образования и науки Ульяновской области А. А. Шкляр

1. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства Просвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)