УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципальногообразования

«Вешкаймский район»

Стельмах Татьяна Николаевна

01 марта 2019 г.

# Рабочий план («дорожная карта»)

**реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ульяновской области, % | Основной | Ульяновская область | 80 | 01.11.2018 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 80 | 01.12.2018  | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| 1.1 | в том числе доля детей, охваченных естественнонаучной и технической направленностью; | Дополнительный | Ульяновская область | 12 | 01.11.2018 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 6 | 01.12.2018 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 1.2 | в том числе доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием. | дополнительный | Ульяновская область | 54 | 01.11.2018 | 54 | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 24,4 | 01.12.2018 | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| 2. | Число детей охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | Ульяновская область | 4159 | 01.11.2018 | 10000 | 15400 | 20800 | 26200 | 31600 | 37000 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 20 | 01.11.2018 | 417 | 417 | 450 | 500 | 550 | 584 |
| 2.1 | В том числе деятельность детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)  | дополнительный | Ульяновская область | 3000 | 01.11.2018 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 50 | 01.12.2018 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | Ульяновская область | 19 | 01.11.2018 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 53 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 0,230 | 01.12.2018 | 0,334 | 0,500 | 0,571 | 0,917 | 1,168 | 1,418 |
| 3.1 | В том числе число участников цикла открытых уроков «Проектория» | дополнительный | Ульяновская область | 19 | 01.11.2018 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 53 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 380 | 01.12.2018 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 |
| 4. | Число детей получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | Ульяновская область |  700 | 01.11.2018 | 1325 | 3025 | 4725 | 6525 | 8425 | 10425 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 30 |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 4.1 | В том числе количество профессиональных компетенций, по которым дети прошли профессиональные пробы. | дополнительный | Ульяновская область | 12 | 01.11.2018 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *МО «Вешкаймский район»* | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикамероприятия | Адресат отчета оработе |
| Начало | Окончание |
| 1. В Ульяновской области создано 847 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 83% охвата детей дополнительным образованием |
| 1.1. | В Вешкаймском районе создано 31 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 83% охвата детей дополнительным образованием | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.Н. Архипова начальник Управления образованияРуководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Создание 20 высокооснащенных мест в системе дополнительного образования для обучения 160 детей | Руководитель МОЦ |
| 1.1.1 | В Вешкаймском районе создано 20 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 83% охвата детей дополнительным образованием | 2019 г | 2023 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Создание 20 высокооснащенных мест в системе дополнительного образования для обучения 160 детей | Руководитель МОЦ |
| 1.1.2 | Открыто объединения дополнительного образования на базе МОУ Мордово – Белоключёвской СОШ, МОУ Ховринской ООШ, МБДОУ Вешкаймский д/с «Берёзка», МБДОУ Вешкаймский д/с «Рябинка» дл обучения 90 детей по 6 дополнительным общеразвивающим программам | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района  | Программы дополнительного образования,лицензия | Руководитель МОЦ |
| 1.1.3 | Создано 5 новых мест в дополнительном образовании по спортивно-физкультурной направленности | 2019 г | 2023 г | директор МКУ ДО ДЮСШ. | Информационно-аналитическая справка.Создано 5 новых мест в отремонтированном МКУ ДО ДЮСШ р.п. Вешкайма для обучения 100 детей | Руководитель МОЦ |
| 2. Не менее чем 53 тысячи обучающихся в общеобразовательных организациях Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 2.1. |  Не менее чем7650 обучающихся общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "*Проектория*", направленных на *раннюю профориентацию* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района  | информационно-аналитический справка. 650 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, проживающих в Вешкаймском районе приняли участие в 64 открытых онлайн-уроках "*Проектория*" |  |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на *раннюю профориентацию обучающихся*,в том числе цикла открытых уроков "*Проектория*", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Приказ Управления образования об утверждении плана мероприятий, направленных на раннююпрофориентацию обучающихся, в том числе цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектовПлан позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом |  |
| 2.3. | Не менее 1200 обучающихся общеобразовательных организаций МО «Вешкаймский район» приняли участие в форуме «Жить и работать в Ульяновской области», направленного на раннюю профориентацию обучающихся общеобразовательных организаций. | 01.11.2019 | 30.11.2024 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района  | Информационно аналитическая справка.На форуме приняли участие более 1000 обучающихся общеобразовательных организаций 9 - 11 классов. Учреждения профессионального обучения, организации и предприятия представили востребованные и перспективные профессии Ульяновской области. |  |
| 2.4. | Не мене 180 обучающихся общеобразовательных организаций приняли участие в ежегодном областном фестивале «Билет в будущее», направленном на раннюю профориентацию школьников | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района  | Информационно-аналитическая справка.В фестивале приняло участие не менее 120 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций |  |
| 2.5. | В течение учебного года проведено не менее 250 образовательных профориентационных мероприятий (мастер-классы, профессиональные пробы, профессиональное тестирование, уроки успеха, экскурсии на предприятия, выездные дни открытых дверей в профессиональных образовательных организаций), в которых приняли участие не менее 1525 обучающихся общеобразовательных организаций | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района  | Информационно-аналитическая справка.В образовательных профориентационных мероприятий приняло участие не менее 1525 обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 3. Не менее 10,425 тыс. детей в Ульяновской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 3.1. | 130 детей Вешкаймского района Ульяновской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.130 детей Вешкаймского района Ульяновской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |
| 3.2 | На базе Вешкаймского лицея создан Центр профориентации и профессиональных инсталляций с охватом не менее 500 чел. в год проектом «Билет в будущее» | 2020 г | 2021 г | Директор Вешкаймского лицея | Документы о создании центра. План создания и функционирования Центра, показатели деятельностиОтчет о деятельности Центра. |  |
| 3.3 | Организовано участие не менее 100 детей Вешкаймского района Ульяновской области в региональном фестивале «Билет в будущее» | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Участие не менее 100 детей в региональном фестивале «Билет в будущее» |  |
| 4. В 104 общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновят материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом |
| 4.1. | Для 1178 тыс. детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности и рабочего посёлка Вешкаймского района, обновят материально-техническую база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |
| 4.2. | Подготовлена и подана заявка на конкурсный отбор по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и рабочего посёлка Вешкаймского района Ульяновской области | 01.07.2019 | 31.08.2024 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Заявка. Протокол результатов конкурсного отбора. |  |
| 4.3. | Проведен ремонт спортивных залов в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности рабочем поселке Вешкаймского района Ульяновской области, для обучения 900 обучающихся | 01.01.2019 | 31.03.2024 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Акт о выполнении работ. |  |
| 4.4 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и рабочем поселке Вешкаймского района Ульяновской области, для обучения 900 обучающихся | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка об оснащении спортивных залов и возможностях по организации дополнительного образования |  |
| 4.5 | В обновленных спортивных залах общеобразовательных организаций во внеурочное время реализовано 6 дополнительных общеразвивающих программ для обучения 100 детей | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Дополнительные общеразвивающие программы, приказы на зачисление детей. |  |
| 5. В Ульяновской области создано 4 детских технопарка «Кванториум», в том числе 1 мобильный технопарк «Кванториум» |
| 5.1 | Для 30 детей Вешкаймского района Ульяновской области организовано обучение по краткосрочным программам технической и естественнонаучной направленностей по соглашению с мобильным технопарком «Кванториум» | 2021 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района  | Информационно-аналитическая справка.30 детей прошли обучения по 2 дополнительным общеразвивающим программам (24 часа) |  |
| 5.2 | Для 400 детей Вешкаймского района Ульяновской области организовано посещение образовательных мероприятий в детском технопарке «Кванториум» | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Организовано и проведено 30 образовательных мероприятий для 400 детей |  |
| 5.3 | Для 60 детей Вешкаймского района Ульяновской области в сетевом взаимодействии с Детским технопарком «Кванториум» реализованы сезонные школы «Инженерные каникулы» | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района  | Положение о проведении сезонной школы «Инженерные каникулы».В сезонных школах приняло участие 60 школьников в возрасте 8-17 лет. За время школ реализовано 2 детских проекта |  |
| 5.4 | 10 детей Вешкаймского района Ульяновской области обучается по дополнительным общеразвивающим программам с применением дистанционных технологий в Детском технопарке «Кванториум» | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Приказ на зачисление детей.10 детей успешно прошли обучение в детском технопарке «Кванториум» по дополнительным общеразвивающим программам с применением дистанционных технологий |  |
| 6. В Ульяновской области к 2021 году внедрена практика сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов |
| 6.1 | К 2021 году внедрена практика сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов | 2019 г | 2021 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.К 2021 году внедрена практика сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся в образовательных организациях разного типа |  |
| 6.2 | Реализовано «шефство» старшеклассников над обучающимися младших классов по академическим предметам и дополнительным компетенциям в области правил дорожного движения, финансовой грамотности, правового просвещения, предпринимательским основам | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее чем 14 % обучающихся в 10 образовательных организаций, вовлечены в форму «шефство» |  |
| 6.3 | Реализовано наставничество обучающихся по проектной деятельности и научно-исследовательской деятельности | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее чем 20 % обучающихся в 10 образовательных организаций, вовлечены в форму «наставничество» |  |
| 6.4 | Реализовано сопровождение высокомотивированных обучающихся и обучающихся с признаками одаренности | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее чем 5 % обучающихся в 10 образовательных организаций, вовлечены в форму «сопровождение» |  |
| 7. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Ульяновской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 7.1 | Не менее 70% детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающих в Вешкаймском районе Ульяновской области, охвачено дополнительными общеобразовательными программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее 50 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающих в Вешкаймском районе занимаются в объединениях дополнительного образования |  |
| 7.2 | Открыто 1 объединение дополнительного образования для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в сфере образования и науки | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.10 детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительно получили возможность обучаться в системе дополнительного образования |  |
| 7.3 | Открыто 1 объединений дополнительного образования для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в сфере культуры и искусства | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.6 детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительно получили возможность обучаться в системе дополнительного образования |  |
| 7.4 | Открыто 1 объединений дополнительного образования для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в сфере спорта и физической культуры | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.10 детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительно получили возможность обучаться в системе дополнительного образования |  |
| 7.5 | Для 30 детей с ОВЗ разработаны индивидуальные образовательные маршруты обучения по дополнительным общеобразовательным программам | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Для 30 детей с ОВЗ разработаны индивидуальные образовательные маршруты обучения по дополнительным общеобразовательным программам |  |
| 7.6 | Создана «Доступная среда» в 19 образовательных организациях Вешкаймского района Ульяновской области | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.В 19 образовательных организациях создана доступная среда для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |
| 8. Создан Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Звезды» в структуре НОО-Фонд поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс», с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ульяновской области |
| 8.1 | Создан Муниципальный центр выявления, поддержки и развития юных талантов с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 2019 г | 2022 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Нормативно-правовой акт.Создан Муниципальный центр выявления, поддержки и развития юных талантов с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  |
| 8.2 | Не менее 30 детей прошли обучение в очных, заочных (сезонных) школах, профильных сменах для высокомотивированных детей | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее 30 детей прошли обучение в очных, заочных (сезонных) школах, профильных сменах для высокомотивированных детей, организованных на базе вузов, ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса», ОГБУ ДО «ДООЦ «Юность» |  |
| 8.3 | Для 100% талантливых детей построены индивидуальные образовательные маршруты | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Для 100 талантливых детей построены индивидуальные образовательные маршруты |  |
| 8.4 | 80% учащихся 4-11 классов общеобразовательных организаций участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.80% учащихся 4-11 классов общеобразовательных организаций участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный и муниципальный этап) |  |
| 8.5 | Для 100 талантливых детей организовано сопровождение их развития наставниками | 2021 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Для 100 талантливых детей организовано сопровождение их развития наставниками |  |
| 8.6 | Организован Клуб родителей одарённых детей | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Документы по созданию клуба, список участников клуба, план деятельности.Организован Клуб родителей одарённых детей |  |
| 8.7 | Не менее 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, поживающих в Вешкаймском районе, достигли высоких результатов в сфере науки, искусства и спорта (победители и призеры регионального, окружного, всероссийского и международного уровня | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, поживающих в Вешкаймском районе стали победителями и призерами регионального, окружного, всероссийского и международного уровня конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад |  |
| 9. В Вешкаймском районе внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей |
| 9.1 | Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Вешкаймского района Ульяновской области | 2019 г | 2019 г | Начальник Управления образования Т.Н. Архипова | Нормативно-правовые акты |  |
| 9.2 | Реализованы все модули в Навигаторе дополнительного образования детей Вешкаймского района Ульяновской области | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Отчет, сформированный через Навигатор дополнительного образования.Организована 100% электронная запись детей в дополнительное образование, независимая оценка качества, персонифицированное финансирование дополнительного образования |  |
| 9.3 | Организовано повышение квалификации 100% педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Отчет о повышение квалификации.100% педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования своевременно повышают свою квалификацию |  |
| 9.4 | Сформирован банк лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей с ежегодным пополнением не менее чем на 3 программы | 2019 г | 2024 г | Начальник МОЦ | Реестр программ, занесенных в банк лучших практик.Ежегодно занесение не менее 3 дополнительных общеразвивающих программ в региональный банк лучших практик |  |
| 9.5 | Проведено не менее 2 разнонаправленных конкурсных мероприятий по каждой направленности дополнительного образования в течение учебного года с охватом не менее 80% детей, проживающих в муниципальном образовании | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Нормативно-правовой акт, утверждающий «Перечень муниципальных конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований, проводимых для школьников в учебном году».Организация и проведение муниципальных этапов и муниципальных конкурсов по всем направленностям и направлениям развития дополнительного образования |  |
| 9.6 | Проведена инвентаризация всех инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала в системе образования Вешкаймского района Ульяновской области | 2019 г | 2024 г | Начальник МОЦ | Отчет о проведении инвентаризации ресурсов.Принятие управленческих решений об использовании не менее 80% ресурсов системы образования |  |
|  10. К 2024 году не менее 250 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах на территории Ульяновской области |
| 10.1 | К 2024 году не менее 10 детей и представителей молодежи, проживающих в Вешкаймском районе Ульяновской области, в том числе из числа иностранных граждан, приняли участие в летних школах, профильных сезонных школах | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее 10 детей, проживающих в Вешкаймском районе Ульяновской области, в том числе из числа иностранных граждан, приняли участие в 2 летних школах, профильных сезонных школах |  |
| 10.2 | Проведено не менее 1 профильной сезонной школе (лагерей) на базе образовательных организаций для высокомотивированных детей по технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностям | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Проведено не менее 1 профильной сезонный школы (лагерей) с охватом не менее 20 детей |  |
| 10.3 | Не менее 50 обучающихся, проживающих в Вешкаймском районе Ульяновской области, приняли участие во всероссийских и региональных летних школах, профильных сезонных школах, профильных лагерных сменах | 2019 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Не менее 50 обучающихся, приняли участие во всероссийских и региональных летних школах, профильных сезонных школах, профильных лагерных сменах |  |
| 11. В Ульяновской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
| 11.1 | В Вешкаймском районе Ульяновской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 2021 г | 2021 г | МОЦ | Нормативно-правовой акт.внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  |
| 11.2 | В образовательных организациях созданы общественно-деловые объединения (попечительский совет, родительский совет, фонд), направленные на развитие и участие в управлении образовательными организациями | 2020 г | 2023 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.В 20 образовательных организациях созданы общественно-деловые объединения, направленные на развитие и участие в управлении образовательными организациями |  |
| 11.3 | Заключено не менее 2 соглашений о сотрудничестве с индустриальными партнерами и не менее 2 соглашений с интеллектуальными партнерами для принятия решений по вопросам управления и развития образовательных организаций Вешкаймского района Ульяновской области | 2020 г | 2023 г | МОЦ | Информационно-аналитическая справка.Заключено не менее 2 соглашений с индустриальными партнерами и не менее 2 соглашений с интеллектуальными партнерами в принятии решений по вопросам управления и развития образовательных организаций Вешкаймкого района |  |
| 12. Не менее чем 70% обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ульяновской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |
| 12.1 | Разработка плана мероприятий по вовлечению обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами расположенных в Вешкаймском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |
| 12.2 | Проведение совещаний, семинаров с администрацией образовательных организаций по вовлечению обучающихся образовательных организаций, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | План –график проведения семинаров, совещаний |  |
| 12.3 | Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам расположенных на территории МО «Вешкаймский район» вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Архипова Т.Н., начальник Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» | информационно-аналитический отчет  |  |
| 13. К 2024 году обучающимся 5-11-х классов Ульяновской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
| 13.1 | К 2024 году обучающимся 5-11 классов Вешкаймского района Ульяновской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 2020 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Нормативно-правовой акт.Информационная справка об обучающихся, воспользовавшихся правом освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |
| 13.2 | Проведен опрос 100% обучающихся 5-11-х классов и их родителей о желании освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 2020 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | Информационно-аналитическая справка.Выявлены потребности обучающихся и родителей в освоении основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану |  |
| 13.3 | Разработан план «дорожная карта» о предоставлении возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения обучающимся общеобразовательных организаций | 2020 г | 2024 г | Руководители образовательных организаций Вешкаймского района | План «дорожная карта» о предоставлении возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану. |  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Заместитель министра образования и науки Ульяновской области А.А.Шкляр

Администратор регионального проекта «Успех каждого ребенка» И.В.Антипова