|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮГлава администрации муниципального образования «Вешкаймский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Стельмах\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ год |

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом | основной | Ульяновская область | - | 01.01.2018 | 2026 | 2871 | 3805 | 5474 | 7231 | 8254 |
| *Муниципальное образование*  | - | 01.01.2018 | 8 | 14 | 19 | 30 | 40 | 47 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
|  |
| 11. | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП | 01.01.2019 | 20.12.2020 | Первый заместитель главыадминистрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Осуществляется оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП | Руководитель проекта,Глава администрации муниципального образования |
| 22. |  Ведение единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, в соответствии с условиями принятого нормативного правового акта представления для формирования указанного реестра информации, ответственным за представление такой информации | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район | Принят нормативный правовой акт | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |
| 33. | Реализован комплекс мероприятий по стимулированию спроса на продукцию субъектов МСП | 01.02.2019 | 31.12.2024 | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район | Отчет о проведенных мероприятиях | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |
| 44. | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования «Вешкаймский район» «Об утверждении муниципальной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Вешкаймский район» Ульяновской области» на 2021-2025 годы» | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район | Проект постановления администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |
| 55. | Принятие постановления администрации муниципального образования «Вешкаймский район» «Об утверждении муниципальной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Вешкаймский район» Ульяновской области» на 2021-2025 годы» | 01.06.2020 | 01.08.2020 | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район | Постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |
| 66. | Оказана информационная поддержка не менее 250 субъектам МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Начальник управления по развитию муниципального образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | Отчет об оказании поддержки | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |
| 77. | Обеспечено информирование о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | Отчет об оказании поддержки | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |
| 8. | Участие в региональном форум-выставке производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» | Ежегодно | Начальник управления по развитию муниципального образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | Отчёт о проведённых мероприятиях | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |
| 9. | Участие в ежегодном всероссийском бизнес-форуме «Деловой климат в России» | Ежегодно | Начальник управления по развитию муниципального образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | Отчёт о проведённых мероприятиях | Руководитель проекта, Глава администрации муниципального образования |

Начальник управления по развитию

муниципального образования администрации

МО «Вешкаймский район» Т.Ю. Китаева