УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Муниципального образования

«Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Стельмах

\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура»**

**(муниципальная составляющая)**

1. Цели разработки «дорожной карты» по реализации Национального проекта «Культура»

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая) разработан в целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на увеличение **к 2024 году** числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

1. Целевые показатели Национального проекта «Культура»

В ходе выполнения мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая), будут достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение числа посещений учреждений культуры муниципального образования "Вешкаймский район", для обеспечения достижения регионального целевого показателя - 15%-го прироста посещаемости** | | | | | | | | | | |
| **Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры**  ***\*За базовое значение приняты значения показателей (по видам деятельности) в соответствии с формами федерального наблюдения по итгоам 2017 года*** | | | | | | | | | | |
| **Показатель** | **Тип показателя** | **Территория** | **Базовое значение** | **Период реализации федерального проекта, год** | | | | | | |
| **Значение** | **Год** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | - | Ульяновская область | 3422,0 | 01.01.2018 | 3455,0 | 3530,0 | 3602,0 | 3680,0 | 3760,0 | 3830,0 |
| - | Вешкаймский район | 106,80 | 01.01.2018 | 108,94 | 111,07 | 113,21 | 115,34 | 117,48 | 119,62 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, **%** | **основной** | Вешкаймский район | 100,00% | 01.01.2018 | 102,00% | 104,00% | 106,00% | 108,00% | 110,00% | 112,00% |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | - | Ульяновская область | 533,87 | 01.01.2018 | 560,6 | 587,3 | 614,0 | 640,7 | 667,4 | 694,1 |
| - | Вешкаймский район | 5,92 | 01.01.2018 | 6,22 | 6,51 | 6,81 | 7,10 | 7,40 | 7,70 |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, **%** | **основной** | Вешкаймский район | 100,00% | 01.01.2018 | 105,00% | 110,00% | 115,00% | 120,00% | 125,00% | 130,00% |
| Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | - | Ульяновская область | 46,6 | 01.01.2018 | 47,1 | 47,8 | 48,0 | 48,5 | 48,9 | 49,4 |
| - | Вешкаймский район | 1,760 | 01.01.2018 | 1,778 | 1,795 | 1,813 | 1,831 | 1,848 | 1,866 |
| Прирост участников клубных формирований, **%** | **основной** | Вешкаймский район | 100,00% | 01.01.2018 | 101,02% | 101,99% | 103,01% | 104,03% | 105,00% | 106,02% |
| Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | - | Ульяновская область | 15,08 | 01.09.2018 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,9 |
| - | Вешкаймский район | 0,215 | 01.09.2018 | 0,219 | 0,224 | 0,228 | 0,232 | 0,236 | 0,241 |
| Прирост учащихся ДШИ, **%** | **основной** | Вешкаймский район | 100,00% | 01.09.2018 | 101,86% | 104,19% | 106,05% | 107,91% | 109,77% | 112,09% |
| **Всего** | **-** | **Ульяновская область** | **4986,59** | **01.01.2018** | **5066,15** | **5186,56** | **5313,07** | **5858,98** | **5596,89** | **5739,57** |
| **-** | **Вешкаймский район** | **114,70** | **01.01.2018** | **117,15** | **119,60** | **122,06** | **124,51** | **126,96** | **129,42** |
| **Прирост посещений учреждений культуры, %** | **основной** | **Вешкаймский район** | **100,00%** | **01.01.2018** | **102,14%** | **104,28%** | **106,42%** | **108,55%** | **110,69%** | **112,83%** |

1. **Основные мероприятия, направленные на реализацию Национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая).**

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика мероприятия | Адресат отчета  о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. **Культурная среда** | | | | | | |
| **1.1.** | **Ремонт фасада здания Каргинского ЦСДК отделение МКУ Вешкаймский РДК в рамках проекта развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Каргинское сельское поселение» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство финансов Ульяновской области на участие в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий направленных на ремонт Каргинского ЦСДК | 01.01.2019 | 20.02.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Каргинское сельское поселение» | Заявка в Министерство финансов Ульяновской области | Министерство финансов Ульяновской области |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством финансов Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий направленных на ремонт Каргинского ЦСДК | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Каргинское сельское поселение» | Соглашение с Министерством финансов Ульяновской области | Министерство финансов Ульяновской области |
| 1.1.3. | Получена субсидия Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий направленных на ремонт Каргинского ЦСДК | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Каргинское сельское поселение» | Соглашение с Министерством финансов Ульяновской области | Министерство финансов Ульяновской области |
| 1.1.4. | Проведение ремонта фасада здания Каргинского ЦСДК | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Каргинское сельское поселение» | Акт приемки выполненных работ | Министерство финансов Ульяновской области |
| 1.2. | **Ремонт зрительного зала Ермоловского ЦСДК отделение МКУ Вешкаймский РДК** | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.2.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство финансов Ульяновской области на участие в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий направленных на ремонт Ермоловского ЦСДК | 01.01.2020 | 20.02.2020 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Ермоловское сельское поселение» | Заявка в Министерство финансов Ульяновской области | Министерство финансов Ульяновской области |
| 1.3 | **Ремонт кровли здания Коченяевского СК отделение МКУ Вешкаймский РДК в рамках проекта развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Каргинское сельское поселение» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.3.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство финансов Ульяновской области на участие в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий направленных на ремонт Коченяевского СК | 01.01.2020 | 20.02.2020 | Директор МКУ Вешкаймский РДК;  Глава администрации МО «Каргинское сельское поселение» | Заявка в Министерство финансов Ульяновской области | Министерство финансов Ульяновской области |
| **1.4.** | **Открытие модельной библиотеки в Вешкаймской центральной библиотеке имени Н.Г.Гарина-Михайловского** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **1.4.1.** | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в отборе на предоставление субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий, направленных на создание модельной библиотеки | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Заявка в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **1.5.** | **Открытие модельной библиотеки в Вешкаймской детской библиотеке при Центральной библиотеке имени Н.Г.Гарина-Михайловского** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **1.5.1.** | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в отборе на предоставление субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий, направленных на создание модельной библиотеки | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **1.6.** | **МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» оснащена музыкальными инструментами (2 пианино)** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Директор МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.6.1 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2018-2021 гг.мПоставка музыкальных инструментов Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2018-2021 гг. | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **1.7.** | **МКУ Вешкаймский РДК оснащен музыкальными инструментами, звуковой аппаратурой и орг.техникой** | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.7.1. | Заключение контрактов (договоров) на оснащение МКУ Вешкаймский РДК музыкальными инструментами, звуковой аппаратурой и орг.техникой | 01.03.2019 | 01.06.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Договоры | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.7.2. | Поставка музыкальных инструментов, звуковой аппаратуры и орг.техники | 01.06.2019 | 01.08.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Акт приёмки оборудования | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **1.8**. | **Каргинский ЦСДК отделение МКУ Вешкаймский РДК оснащен звуковой аппаратурой, орг.техникой, сценическими костюмами** | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.8.1. | Заключение контрактов (договоров) на оснащение Каргинского ЦСДК отделение МКУ Вешкаймский РДК звуковой аппаратурой, орг.техникой и сценическими костюмами | 01.03.2019 | 01.06.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Договоры | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.8.2. | Поставка звуковой аппаратуры, орг.техники и сценических костюмов. | 01.06.2019 | 01.08.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Акт приёмки оборудования | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1. **Творческие люди** | | | | | | |
| 2.1. | Организованы и проведены конкурсы, фестивали, смотры в сфере искусства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | МКУ Вешкаймский РДК;  МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| Хореографичекие - 1 |
| Вокальные - 5 |
| Театральные - 3 |
| Инстументальной музыки - 3 |
| Художественное творчество - 2 |
| **2.2.** | **Поддержан творческий коллектив Шарловского СДК** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт грандополучателя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.2.1 | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в грантовом конкурсе на лучшее учреждение культуры расположенное в сельской местности и их работниковПодготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Заявка | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.2.2. | Заключение контрактов (договоров) на приобретение звуковой аппаратуры и орг.техники | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Договоры | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.2.3. | Поставка звуковой аппаратуры и орг.техники | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Акт приёмки оборудования | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **2.3.** | **Поддержан 1 творческий коллектив Ермоловского ЦСДК** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт грандополучателя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **2.3.1** | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в грантовом конкурсе на лучшее учреждение культуры расположенное в сельской местности и их работниковПодготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Заявка | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **2.4.** | **Поддержан коллектив 1 сельской библиотеки** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Отчёт грандополучателя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.4.1 | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в грантовом конкурсе на лучшее учреждение культуры расположенное в сельской местности и их работниковПодготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Заявка | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **2.5.** | **Поддержан коллектив 1 сельского клуба** | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт грандополучателя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.5.1 | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в грантовом конкурсе на лучшее учреждение культуры расположенное в сельской местности и их работниковПодготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Заявка | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **2.6.** | **Поддержан коллектив 1 сельского клуба** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт грандополучателя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.6.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в грантовом конкурсе на лучшее учреждение культуры расположенное в сельской местности и их работниковПодготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Заявка | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **2.7.** | **Поддержан 1 творческий коллектив Каргинского ЦСДК** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Отчёт грандополучателя | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.7.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в грантовом конкурсе на лучшее учреждение культуры расположенное в сельской местности и их работниковПодготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ Вешкаймский РДК | Заявка | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **2.8.** | **Повысили уровень квалификации 62 работника культуры** | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Начальник МУ Управление по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Свидельство о прохождении курсов повышения квалификации | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.8.1. | Повысили уровень квалификации:  - 5 работников МКУ Вешкаймский РДК и его отделений;  - 4 преподавателя МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» и внешних классов;  - 2 работника МКУК «Вешкаймская МБС» и ее филиалов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Директор МКУ Вешкаймский РДК  Директор МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма»  Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Свидельство о прохождении курсов повышения квалификации | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.8.2. | Повысили уровень квалификации:  - 2 работника МКУ Вешкаймский РДК и его отделений;  - 9 преподавателей МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» и внешних классов;  - 4 работника МКУК «Вешкаймская МБС» и ее филиалов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директор МКУ Вешкаймский РДК  Директор МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма»  Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Свидельство о прохождении курсов повышения квалификации | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.8.3. | Повысили уровень квалификации:  - 2 работника МКУ Вешкаймский РДК и его отделений;  - 2 преподавателя МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» и внешних классов;  - 2 работника МКУК «Вешкаймская МБС» и ее филиалов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор МКУ Вешкаймский РДК  Директор МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма»  Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Свидельство о прохождении курсов повышения квалификации | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.8.4. | Повысили уровень квалификации:  - 2 работника МКУ Вешкаймский РДК и его отделений;  - 5 преподавателей МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» и внешних классов;  - 6 работников МКУК «Вешкаймская МБС» и ее филиалов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Директор МКУ Вешкаймский РДК  Директор МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма»  Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Свидельство о прохождении курсов повышения квалификации | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.8.5. | Повысили уровень квалификации:  - 2 работника МКУ Вешкаймский РДК и его отделений;  - 8 преподавателей МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» и внешних классов;  - 2 работника МКУК «Вешкаймская МБС» и ее филиалов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ Вешкаймский РДК  Директор МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма»  Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Свидельство о прохождении курсов повышения квалификации | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.8.6. | Повысили уровень квалификации:  - 2 работника МКУ Вешкаймский РДК и его отделений;  - 2 преподавателей МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма» и внешних классов;  - 2 работника МКУК «Вешкаймская МБС» и ее филиалов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ Вешкаймский РДК  Директор МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма»  Директор МКУК «Вешкаймская МБС» | Свидельство о прохождении курсов повышения квалификации | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1. **Цифровая культура** | | | | | | |
| **3.1.** | **Создание сайта Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район»** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | МУ Управление по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **3.2.** | **Подключение к сети «Интернет» 2 сельских библиотек: Зимненская библиотека, Мордово-Белоключевская библиотека** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | МКУК «Вешкаймская МБС» | Отчёт по основной деятельности Управления по социальным вопросам и культуре администрации МО «Вешкаймский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |

Согласовано:

Руководитель национального проекта «Культура»

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Е.Е.Сидорова

Ответственный исполнитель:

Начальник управления по социальным вопросам

и культуре администрации МО «Вешкаймский район» Ю.Н.Ермохина

Приложение

к «дорожной карте»

**Методика расчета целевого показателя национального проекта**

| **№ п/п** | **Методика расчета** | **Базовые показатели** | **Источник данных** | **Ответственный за сбор данных** | **Уровень агрегирования информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, процент** | | | | | | | |
|  | (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + Пкио АК) /  (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + Пкио2017 + /АК2017) х 100 – 100 | Т / Т2017 – количество посещений муниципальных театров, (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 9-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая | Показатель характеризует процесс интенсификации потребления культурных благ населения муниципального образования по сравнению с уровнем 2017 года, в том числе за счет:  -модернизации существующих и ввода новых мощностей и  -совершенствования системы подготовки и повышения квалификации работников сферы культуры;  - введение и развитие новых организационных форм и методов работы  -внедрения в деятельность организаций культуры инноваций и современных  IT-технологий.  - обеспечения более тесного взаимодействия между организациями культуры и образовательными организациями  - популяризации и пропаганды культурного образа жизни |
|  | М / М2017 – количество посещений, муниципальных музеев в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 8-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая |
|  | Б / Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 6-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая |
|  | КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 7-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая |
|  | КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 7-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая |
|  | ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма  № 1-ДШИ, | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая |
|  | Пкио / Пкио2017 – количество посещений платных мероприятий парков культуры и отдыха в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 11-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая |
|  | АК/АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек\* | Форма № 7-НК (начиная с 2018 года гр.112 стр. 03) | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону,  по муниципальному образованию | Годовая |
| \* В перечень показателей, используемых для расчета суммарного показателя посещаемости учреждений культуры, возможно внесение изменений в случае изменения форм федерального статистического наблюдения | | | | | | | |