**Об итогах реализации национальных проектов на территории муниципального образования «Вешкаймский район» за 6 месяцев 2022 года (достигнутые результаты и показатели, имеющиеся проблемы и риски)**

Основные пути развития **отрасли «Культура»** отражены в национальном проекте «Культура», а именно: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», в рамках которых отрасль культуры района осуществляет свою деятельность. Основная цель: увеличение числа посещений организаций культуры, количества участников клубных формирований, прирост посещений общедоступных библиотек и учащихся ДШИ.

**Показатели посещаемости за 6 месяцев 2022 года:**

- МБУ Вешкаймский РДК – 56 103 тыс. человек (показатель выполнен на 84,79 %) ;

- МБУК «Вешкаймская МБС»- 52 380 тыс. человек (показатель выполнен на 90,8%);

- МБУ ДО «ДШИ р.п. Вешкайма»- 192 человека (показатель выполнен на 82,8%).

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» проведена значительная работа по ремонту и техническому оснащению объектов культуры. В Вешкаймском районе функционирует 41 учреждение культуры(20 библиотек, 18 домов культуры, 1 ДШИ, 1 музей, 1 техническое учреждение).

На ремонт домов культуры и укрепление материально-технической базы из бюджетов всех уровней за 5 лет израсходовано 40 миллионов 181 тысяча 200 рублей, из которых 32 036,3 тыс.рублей – на ремонт учреждений (Бекетовский ЦСДК, Шарловский СДК, Каргинский ЦСДК, Стемасский ЦСДК, Ермоловский ЦСДК, МКУ Вешкаймский РДК, Старопогореловский СДК, М.Белоключевский СДК, Креативное пространство «Третье место») , 8 144,9 тыс.рублей – укрепление материально-технической базы.

В результате ремонтов и укрепления МТБ улучшилось общее состояние зданий, внешний вид, качество проведения мероприятий, заниматься в помещениях стало комфортнее. И как следствие – увеличение количества кружков – на 40%, участников в них – на 36%.

Поэтапно реализуется проект «Цифровая культура», на сегодняшний день из 20 библиотек 3 преобразованы в модельные (2016 - Каргинская модельная библиотека, 2018 – Ермоловская модельная библиотека, 2020 – Чуфаровская модельная библиотека), сумма бюджетных средств, затраченных на создание модельных библиотек составила 1 576,5 тыс. рублей. Все 20 библиотек района на сегодняшний день подключены к сети Интернет, которым активно пользуются дети (учащиеся школ), взрослое население и люди «серебряного» возраста. На базе модельных библиотек читатели могут успешно осваивать новый вид услуг – чтение электронных книг и пользование информационными ресурсами крупнейших библиотек страны.

В Вешкаймской ДШИ и трёх её внешних классах за период 2021 -2022 гг. состав учащихся насчитывает 194 человека, за данный период ДШИ выпустило 29 выпускника. Отделения школы: художественное, хореографическое, фортепиано, эстрадное пение, народные инструменты (баян, гитара), театральное, эстетическое воспитание. Большое внимание уделяется развитию творческих способностей у детей, поддержке талантов. За учебный 2021-2022 год Лауреатами различных конкурсов стали более 120 детей.

В 2021 году выполнены ремонты следующих объектов:

В рамках проекта поддержки местных инициатив граждан:

- ремонт кровли Чуфаровского ЦГДК на сумму 1 221,8 тыс.рублей,;

- ремонт системы отопления Стемасского ЦСДК на сумму 900,4 тыс.рублей.

В рамках Региональной государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»:

- ремонт зрительного зала Чуфаровского ЦГДК на сумму 1 125 200,00 тыс.рублей.

**-** ремонт кровли Районного историко-краеведческого музея при МКУ Вешкаймский РДК на сумму 956,4 тыс.рублей,

- укрепление материально-технической базы *(приобретение музыкального, звукового оборудования, орг.техники)* на сумму 1 649,9 тыс.руб.

В **2022 году Шарловский музей стал победителем областного конкурсного отбора на лучшее учреждение культуры и получил грант на 131 625 тысяч рублей.**

В рамках ГП "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" регионального проекта «Культурная среда» отделом подана заявка на:

- завершение ремонта МКУ Вешкаймский РДК на сумму 12 140,34 тыс.рублей;

- завершение ремонта Чуфаровского ЦГДК на сумму 8 000,0 тыс.рублей.

В июне 2022 года в Министерство искусства и культурной политики направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на 2023 год муниципальному образованию «Вешкаймский район» на реализацию проекта по переформатированию спортивного зала Муниципального казённого учреждения Вешкаймский районный дом культуры в многофункциональный (зрительный) зал дополнительные средства в размере 575 908 рублей.

Согласно Закона Ульяновской области №146-ЗО от 08.12.2021 «Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в настоящее время на реализацию данного проекта предусмотрено финансирование расходных обязательств, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на 2023 год в размере 2 056,6 тыс. рублей.

Согласно актуализированного локально-сметного расчета стоимость ремонтных работ многофункционального зала составляет 3 290 633,98 рублей в ценах 1 квартала 2022 года.

В рамках проекта «Творческие люди» в 2022 году 5 человек пройдут курсы повышения квалификации.

3 апреля 2022 года проведен 15 региональный конкурс «Очарование романса», 28 мая состоялся конкурс ретро-песни и популярной музыки «Сделано в СССР», 15 районный фестиваль чувашской культуры «Акатуй».

С 14 по 19 июня в МО «Вешкаймский район» пройдет тематическая Неделя нацпроекта «Культура», в рамках которой запланировано большое количество мероприятий. Основными станут: волонтерская информационно-просветительская акция «Пушкинская карта – новые возможности» (р.п. Вешкайма, р.п. Чуфарово), 16 июня – концерт ко Дню медицинского работника «Созидатели – здоровья», 17-18 июня делегация Вешкаймского района приняла участие во Всероссийском Сабантуе в г. Ульяновск.

Начальник отдела Ю.В.Карасёва