МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________                                                                          № ________

р.п. Вешкайма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 11.12.2020 № 909 «Об утверждении муниципальной программы «Антитеррористическая безопасность  образовательных организаций муниципального образования

«Вешкаймский район»»

В целях приведения муниципальных правовых актов  администрации муниципального образования «Вешкаймский район», в соответствие, постановляю:

1.  Внести в постановление администрации  муниципального образования «Вешкаймский район» от 11.12.2020 № 909 «Об утверждении муниципальной программы «Антитеррористическая безопасность  образовательных организаций  муниципального образования «Вешкаймский район»» следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район»» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МУ Управление образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| Соисполнители программы | Образовательные организации МО «Вешкаймский район» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не применяется |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | Не применяется |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целью Программы является обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район», сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и воспитательной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях. Основные задачи программы: - усиление антитеррористической защищённости объектов образования; - обеспечение безопасности образовательного процесса; - приведение материально-технической базы образовательных организаций в соответствие с требованиями ФЗ от 06.03.2006 №35- ФЗ, постановления правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Ремонт и восстановление ограждений по периметру территорий образовательных организаций: 2021 г. – 65%; 2022 г. – 65%; 2023 г. -68%; 2024 г.– 68%; 2025 г. – 68%; 2026 г. – 68% 2. Оснащение образовательных учреждений в р. п. Вешкайма тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова полиции): 2021г. – 95%; 2022 г.– 100%; 2023 г.– 100%; 2024 – 100%; 2025 -100%, 2026- 100% 3. Приобретение стационарных или ручных металлоискателей: - 2021 г. – 100%; 2022 г.– 100%; 2023 г.– 100%; 2024 – 100%; 2025 -100%, 2026- 100% |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2026 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет 2562,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 г. – 427,0 тыс. рублей; 2022 г. – 427,0 тыс. рублей; 2023 г. – 427,0 тыс. рублей; 2024 г. – 427,0 тыс. рублей; 2025 г.– 427,0 тыс. рублей; 2026 г. - 427,0 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Вешкаймский район». |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы | Не применяется. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит: - обеспечить эффективную систему антитеррористической безопасности, направленную на предупреждение и предотвращение террористических угроз; - обеспечить безопасность жизни и здоровья воспитанников и учащихся образовательных организаций муниципальных образовательных организаций Вешкаймского района; - обеспечить недопущение материальных потерь от действий террористической направленности, т.е. сокращение непредвиденных затрат и расходов бюджета для восстановления нанесённого ущерба. |

1.2. Раздел 2 «2. Введение. Характеристика  проблем, на решение которых направлена муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

«2. Введение. Характеристика  проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций остается актуальной. Необходимость принятия муниципальной программы «Укрепление антитеррористической защищённости образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2021-2026 годы» возникла в связи со сложной международной обстановкой и возросшей угрозой совершения террористических актов, а также реализацией требований нормативных правовых актов в области обеспечения антитеррористической безопасности. В муниципальную программу включен комплекс мероприятий,  реализация которых повысит уровень антитеррористической безопасности в учреждениях образования.

В Вешкаймском  районе до 2023 функционировало 19 муниципальных образовательных организаций, в том числе 10 общеобразовательных, 7 дошкольных, 2 учреждения дополнительного образования. С 2023 года проведена реорганизация МДОУ Каргинский д. с. «Колосок» путём присоединения его к МОУ Каргинская СОШ и с 2023 года стало 18 муниципальных образовательных организаций, в том числе 10 общеобразовательных, 6 дошкольных, 2 учреждения дополнительного образования.

На балансе образовательных организаций закреплено  22 объекта, из них 1 объект относятся к 3-й категории опасности, 21 к 4-й категории.  Все здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения в случае пожара.  С 2015 г. по 2023 год 20 объектов оборудованы системами видеонаблюдения. Все объекты  оснащены тревожной сигнализацией, с выводом сигнала на пульт централизованной охраны Майнского ОВО и обслуживаются специализированной организацией. Все  объекты 4-й категории охраняются штатными сторожами, а объект 3-й категории (МБОУ Вешкаймский лицей им. Б. П. Зиновьева при УлГТУ) сотрудниками ЧОП.  В 2018 и 2020 годах из регионального бюджета выделены финансовые средства в сумме 548 тыс. руб. на ремонт и восстановление ограждений по периметру территорий в 9-ти образовательных организациях. Кроме этого для обеспечения выполнения программы «Антитеррористическая безопасность  образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018-2020 годы»  из средств муниципального бюджета было выделено 1014,2 тыс. руб.

В 2021году,  в целях софинансирования расходных обязательств, в связи с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости в муниципальных образовательных организациях из областного бюджета выделена Субсидия в сумме 256,1 тыс. руб.:

- из них на общеобразовательные организации – 137,9 тыс. руб.;

- на дошкольные – 118,2 тыс. руб.  Кроме этого из МБ на софинансирование Субсидии выделено 16,9 тыс. руб. На данные средства проведён монтаж тревожной сигнализации в образовательных организациях.

В рамках реализации государственной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в 2023 проведены  ремонты ограждений в Вешкаймском лицее и Вешкаймском д/с «Рябинка», а также ремонт уличного освещения в Рябинке и монтаж системы охранной сигнализации в Вешкаймском лицее. Общая сумма выделенных средств составила  2774,69 тыс. руб., в т. ч.:

- 2739,0 тыс. руб. из ОБ;

- 35,69 тыс. руб. из МБ.

В соответствии с «Требованиями  к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» утверждёнными постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 Программой обеспечивается выполнение следующих мероприятий в образовательных организациях МО «Вешкаймский район»:

1. Ремонт и восстановление ограждений по периметру территорий образовательных организаций;

2. Оснащение образовательных организаций тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова полиции);

3. Приобретение стационарных или ручных металлоискателей.

Программные мероприятия включают в себя   формирование в образовательных организациях эффективных систем безопасности, направленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз, а также обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить ряд задач, связанных с повышением уровня защищённости образовательных организаций от террористических актов, минимизации возможных последствий и ликвидации их угрозы, недопущению материальных потерь от действий террористической направленности».

1.3. Раздел 4. «4.  Перечень целевых индикаторов муниципальной  программы муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области  «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2021-2025 годы» изложить в следующей редакции:

«4.  Перечень целевых индикаторов муниципальной  программы муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области  «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2021-2026 годы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Ремонт и восстановление ограждений по периметру территорий образовательных организаций | процент | 100 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 |
| 2. | Оснащение образовательных организаций тревожной сигнализацией (заключение договоров на реагирование при срабатывании тревожной сигнализации ) | процент | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Приобретение стационарных или ручных металлоискателей | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.4. Раздел 5. «5. Система мероприятий муниципальной  программы муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2021-2025 годы» изложить в следующей редакции:

«5. Система мероприятий муниципальной  программы муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2021-2026 годы

| N п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала | окончания |  |  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Ремонт и восстановление ограждений по периметру территорий образовательных организаций | образовательные организации | 2021 |  | воспрепятствование неправомерному проникновению на объект |  | восстановление целостности и замена ветхих ограждений – 65% | муниципальный бюджет | 97,18 | 97,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Оснащение образовательных организаций тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова полиции) | образовательные организации | 2021 | 2026 | повышение оперативного реагирования нарядов Майнского ОВО и полиции при угрозе террористического акта | 2021 | оснащение тревожной сигнализацией объектов -100% | муниципальный бюджет | 2430,66 | 295,66 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 3. | Приобретение стационарных или ручных металлоискателей | образовательные организации | 2021 | 2021 | осуществление досмотра обучающихся и работников в целях обнаружения огнестрельного оружия и металлических предметов | 2021 | приобретение стационарных или ручных металоискателей для объектов 3 категории – 100% | муниципальный бюджет | 34,16 | 34,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2562 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |

1.5. Раздел 6. «6. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы  муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области  «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2021-2025 годы» изложить в следующей редакции:

«6. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы  муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области  «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» на 2021-2026 годы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Ремонт и восстановление ограждений по периметру территорий образовательных организаций | тыс. руб. | 97,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | процент | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |
| 2. | Оснащение образовательных организаций тревожной сигнализацией (кнопкой экстренного вызова полиции) | тыс. руб. | 295,66 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |  |
|  |  | процент | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Приобретение стационарных или ручных металлоискателей | тыс. руб. | 34,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

2. Признать утратившим силу Постановление муниципального учреждения администрация муниципального образования «Вешкаймский район», Ульяновской области от 17.12.2021 №926 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 11.12.2020 № 909 «Об утверждении муниципальной программы «Антитеррористическая безопасность  образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район»»

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»                                                                         Т. Н. Стельмах