## Лист1
Информация
об основных направлениях расходов, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» в бюджете муниципального образования "Вешкаймский район" за 2022 год.
тыс.рублей
Мероприятия | утверждено на 2022 год | уточнённый план | изменения | произведены расходы за 2022 год | этап выполненных работ
1.1. "Вешкаймское городское поселение" , в т.ч. мероприятия | 100 | 29.7 | -70.3 | 29.7
Установка вертолета в сквере Воинской славы | 100 | 29.7 | -70.3 | 29.7 | Работы выполнены, экономия по затратам
1.2. Чуфаровское городское поселение всего, в т.ч. мероприятия | 25 | 1.1 | -23.9 | 1.1
Благоустройство территории по парку "Лес Победы" | 25 | 1.1 | -23.9 | 1.1 | Работы выполнены, экономия по затратам
1.3. Бекетовское сельское поселение всего, в т.ч. мероприятия | 20 | 24.3 | 4.3 | 24.3
Ремонт и установка ограждения кладбищ | 20 | 24.3 | 4.3 | 24.3 | Работы выполнены
1.4. Ермоловское сельское поселение всего, в т.ч. мероприятия | 25 | 25 | 0 | 25
Замена ламп уличного освещения | 25 | 25 | 0 | 25 | Работы выполнены
1.5. Каргинское сельское поселение всего, в т.ч. мероприятия | 0.1 | 14.6 | 14.5 | 14.6
Благоустройство территории памятника войнам, павшим в годы ВОВ | 0.1 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | Работы выполнены
1.6. Стемасское сельское поселение всего, в т.ч. мероприятия | 20 | 20 | 0 | 20
Благоустройство зоны отдыха в с. Стемасс | 20 | 20 | 0 | 20 | Работы выполнены
ВСЕГО | 190.1 | 114.7 | -75.4 | 114.7