УТВЕРЖДАЮ

глава  администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

Стельмах Татьяна Николаевна

_______________________________________

(подпись)

«_______»___________________2025г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий  осуществления образовательной деятельности,

Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы

имени Героя Российской Федерации В .В. Епифанова р.п. Вешкайма Ульяновской области

на 2025 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |  |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа: - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования -информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 2) Отсутствуют дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: -не заполнен раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации, установленной нормативными правовыми актами: 1.Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа;об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 2.Дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: заполнить раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» |  | 31.03.2025 | Ишмуратов Константин Васильевич директор |  |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков по данному критерию не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:  наличие сменных кресел-колясок В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:  дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  не работает альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению.  уровень удовлетворенности доступностью предоставления услуг для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья в организации меньше 70%. | Изучение прогнозной потребности в средствах передвижения сменного кресла-коляски. Заключение договора со сторонней организацией о предоставлении в пользование сменного кресла-коляски при необходимости. Изучение прогнозной потребности в элементах навигации: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Заключение договора со специальной организацией (специалистом) о предоставлении инвалидам по слуху (слуху и зрению)услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Довести уровень удовлетворенности доступностью предоставления услуг для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья в организации больше 70%. | 31.12.2025 |  |  | Ишмуратов Константин Васильевич директор |  |  |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков по данному критерию не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков по данному критерию не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления образования

администрации муниципального образования

«Вешкаймский район»                                                                                                                                    Т.Н. Архипова