УТВЕРЖДАЮ

глава  администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

Стельмах Татьяна Николаевна

_______________________________________

(подпись)

«_______»___________________2025  г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий  осуществления образовательной деятельности,

Муниципального   образовательного  учреждения  Шарловского детского сада

на  2025  год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков по данному критерию не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков по данному критерию не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 2)В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 1)Составление смет на устройство стоянки для автотранспортных средств инвалидов, на обустройство санитарно-гигиенического помещения. Заключение договора с организацией, имеющей подъёмную платформу, о предоставлении подъёмной платформы для пользования при необходимости. Изучение прогнозной потребности в средствах передвижения для инвалидов (сменного кресла-коляски), изучение коммерческих предложений. Заключение договора со сторонней организацией о предоставлении в пользование сменного кресла-коляски при необходимости. 2)Обеспечение дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с помощью элементов навигации. Изучение прогнозной потребности в элементах навигации, выполненных шрифтом Брайля. Заключение договора со специальной организацией (специалистом) о предоставлении инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 31.12.2025 |  |  | Кузина Нина Евгеньевна заведующий |  |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков по данному критерию не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков по данному критерию не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления образования

администрации муниципального образования

«Вешкаймский район»                                                                                                                    Т.Н. Архипова