**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 марта 2017 № 222

р.п. Вешкайма

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 03.06.2015 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и ремонт водопроводных сетей на 2015 -2017 годы на территории муниципального образования**

**«Вешкаймское городское поселение»**

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Вешкаймский район» в соответствие, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 03.06.2015 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и ремонт водопроводных сетей на 2015 -2017 годы на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019».

1.3. В паспорте программы раздел «Наименование программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Строительство и ремонт водопроводных сетей на 2015-2019 годы на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» (далее - Программа) |

».

1.4. В паспорте программы раздел «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация программы рассчитана на срок 2015-2019 годы. |

».

1.5. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется:  - за счет средств местного бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» в объеме 3797,39321 тыс. руб., в том числе:  2015 – 1507,51762 тыс. руб.;  2016 – 854,87559 тыс. руб.;  2017 – 335,0 тыс. руб.;  2018 – 420,0 тыс. руб.;  2019 – 680,0 тыс. руб. |

».

1.6. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 3797,39321 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости выполнения работ и (или) оказания услуг согласно Приложения № 2.

Финансирование программы осуществляется:

- за счет средств местного бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» в объеме 3797,39321 тыс. руб., в том числе:

2015 – 1507,51762 тыс. руб., в том числе:

495,39685 тыс. руб. – средства местного бюджета, это позволило привлечь средства областного бюджета в сумме 1012,12077 тыс. руб. в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П.;

2016 – 854,87559 тыс. руб.; в том числе:

386,87559 тыс. руб. – средства местного бюджета, это позволило привлечь средства областного бюджета в сумме 468,0 тыс. руб. в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П.;

2017 – 335,0 тыс. руб., в том числе:

335,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

2018 год – 420,0 тыс. руб., в том числе:

420,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

2019 год – 680,0 тыс. руб., в том числе:

680,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.».

1.7. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

Целевыми индикаторами муниципальной программы является:

2015 год — ремонт 150 метров водопровода в с. Красный Бор по переулку Школьный; ремонт 260 метров водопровода в с. Красный Бор по ул. Труда; ремонт скважины в с. Красный Бор по ул. Гагарина; ремонт каптажа водозабора, питающего р.п. Вешкайма; приобретение глубинных насосов марки ЭЦВ; погашение кредиторской задолженности за ремонт водопровода по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Железнодорожная, р.п. Вешкайма; погашение кредиторской задолженности за ремонт водопровода по ул. Кольцевая, р.п. Вешкайма; погашение кредиторской задолженности за установку насоса ХВС в подвале дома ул. Спортивная, д. 22, р.п. Вешкайма; мероприятия, направленные на устранения аварийных ситуаций;

2016 год — приобретение глубинных насосов марки ЭЦВ; проверка сметной документации на ремонт водопровода на станции 2-го подъема по ул. Строителей, ремонт водопровода на станции 2-го подъема по ул. Строителей р.п. Вешкайма, оплата по исполнительным листам за разработку схем водоснабжения и водоотведения, мероприятия, направленные на устранения аварийных ситуаций, приобретение запасных частей к глубинным насосам марки ЭЦВ, приобретение пиломатериала для ограждения скважины по ул. Московская, приобретение СИП для скважины в районе маслозавода;

2017 год — ремонт уличного водопровода по ул. Молодежная в с. Ховрино; приобретение и установка башни «Рожновского» по ул. Московская, р.п. Вешкайма;

2018 год – приобретение материалов, приобретение глубинных насосов марки ЭЦВ, ремонт водопроводных сетей;

2019 год – приобретение материалов, приобретение глубинных насосов марки ЭЦВ, ремонт водопроводных сетей.».

1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Строительство и ремонт

водопроводных сетей на 2015-2019 годы

на территории муниципального

образования «Вешкаймское

городское поселение»

от 03.06.2015 № 541

Система программных мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Источник финансирования | Ответственные исполнители мероприятий |
| 1 | Ремонт водопровода в с. Красный Бор по ул. переулок Школьный, ул. Труда | 2015 год | Областной бюджет Ульяновской области  Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 2 | Ремонт скважины в с. Красный Бор по ул. Гагарина | 2015 год | Областной бюджет Ульяновской области  Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 3 | Ремонт каптажа водозабора, питающего р.п. Вешкайма | 2015 год | Областной бюджет Ульяновской области  Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 4 | Приобретение глубинных насосов марки ЭЦВ | 2015-2019 годы | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 5 | Погашение кредиторской задолженности за ремонт водопровода по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Железнодорожная, р.п. Вешкайма | 2015 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 6 | Погашение кредиторской задолженности за ремонт водопровода по ул. Кольцевая, р.п. Вешкайма | 2015 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 7 | Погашение кредиторской задолженности за установку насоса ХВС в подвале дома ул. Спортивная, д. 22, р.п. Вешкайма | 2015 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 8 | Приобретение глубинных насосов марки ЭЦВ | 2016-2019 годы | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 9 | Проверка сметной документации на ремонт водопровода на станции 2-го подъема по ул. Строителей, | 2016 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 10 | Ремонт водопровода на станции 2-го подъема по ул. Строителей р.п. Вешкайма | 2016 год | Областной бюджет Ульяновской области  Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 11 | Оплата по исполнительным листам за разработку схем водоснабжения и водоотведения | 2016 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 12 | Мероприятия, направленные на устранения аварийных ситуаций | 2016 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 13 | Приобретение запасных частей к глубинным насосам марки ЭЦВ | 2016-2019 годы | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 14 | Приобретение пиломатериала для ограждения скважины по ул. Московская, | 2016 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 15 | Приобретение СИП для скважины в районе маслозавода | 2016 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 16 | Ремонт уличного водопровода по ул. Молодежная в с. Ховрино | 2017 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 17 | Приобретение и установка башни «Рожновского» по ул. Московская, р.п. Вешкайма | 2017 год | Местный бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» |

».

1.9. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

« ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Строительство и ремонт

водопроводных сетей на 2015-2019 годы

на территории муниципального

образования «Вешкаймское

городское поселение»

от 03.06.2015 № 541

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Ед. измерения | Базовое значение | Всего | Значение показателей, тыс. руб. | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Ремонт водопровода в с. Красный Бор по ул. переулок Школьный, ул. Труда | м | 410 | 341,79409 | 341,79409 | - | - | - | - |
| 2 | Ремонт скважины в с. Красный Бор по ул. Гагарина | шт | 1 | 188,411 | 188,411 | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт каптажа водозабора, питающего р.п. Вешкайма | шт | 1 | 540,707 | 540,707 | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение глубинных насосов марки ЭЦВ | шт | 6 | 248,6249 | 128,6249 | 159,87009 | 120,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5 | Погашение кредиторской задолженности за ремонт водопровода по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Железнодорожная, р.п. Вешкайма | тыс. руб. | 1 | 72,420 | 72,420 | - | - | - | - |
| 6 | Погашение кредиторской задолженности за ремонт водопровода по ул. Кольцевая, р.п. Вешкайма | тыс. руб. | 1 | 181,830 | 181,830 | - | - | - | - |
| 7 | Погашение кредиторской задолженности за установку насоса ХВС в подвале дома ул. Спортивная, д. 22, р.п. Вешкайма | тыс. руб. | 1 | 16,618 | 16,618 | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятия, направленные на устранения аварийных ситуаций | тыс. руб. | 2 | 120,95739 | 37,11263 | 11,9 | 65,0 | 230, | 330,0 |
| 9 | Проверка сметной документации на ремонт водопровода на станции 2-го подъема по ул. Строителей р.п. Вешкайма | тыс. руб. | 1 | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - |
| 10 | Ремонт водопровода на станции 2-го подъема по ул. Строителей р.п. Вешкайма | м | 260 | 473,218 | - | 473,218 | - | - | - |
| 11 | Оплата по исполнительным листам за разработку схем водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 1 | 93,0 | - | 93,0 | - | - | - |
| 12 | Приобретение запасных частей к глубинным насосам марки ЭЦВ | шт. | 5 | 94,3875 | - | 94,3875 | - | 40,0 | 200,0 |
| 13 | Приобретение пиломатериала для ограждения скважины по ул. Московская | м3 | 7,2 | 16,2 | - | 16,2 | - | - | - |
| 14 | Приобретение СИП для скважины в районе маслозавода | м | 80 | 4,5 | - | 4,5 | - | - | - |
| 15 | Ремонт уличного водопровода по ул. Молодежная в с. Ховрино | м | 900 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - |
| 16 | Приобретение и установка башни «Рожновского» по ул. Московская, р.п. Вешкайма | шт | 1 | 144,0 | - | - | 144,0 | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **х** | **х** | **3797,39321** | **1507,51762** | **854,87559** | **335,00** | **420,0** | **680,0** |

».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 30 июня 2016 года № 468 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 03.06.2015 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и ремонт водопроводных сетей на 2015 -2017 годы на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район».

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район» Т.Н. Стельмах

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект распоряжения (постановления)

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

Наименование вопроса: «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 03.06.2015 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и ремонт водопроводных сетей на 2015 -2017 годы на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение»

Проект внесен: Управлением ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

Согласовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование должности | Подпись | Расшифровка подписи | |
|  | Первый заместитель главы администрации |  | Кряжев П.А. | |
|  | Руководителя аппарата  администрации |  | Смолянникова Ю.Н. | |
|  | Начальник отдела правового обеспечения и муниципальной службы |  | Королев О.В. | |
|  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |  | Ключарев Н.А. | |
|  | | | |

Исполнитель: Ладова И.А. – специалист по ЖКХ тел.2-19-97

(ф.и.о., должность, телефон)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

распоряжения (постановления)

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

от 201г. №

Наименование вопроса: «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 03.06.2015 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и ремонт водопроводных сетей на 2015 -2017 годы на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кому адресовано | Кол-во |  | Адрес |
| Администрация МО «Вешкаймский район» (в дело) | 1 |  | р.п. Вешкайма ул. Комсомольская, 14 |
| Прокуратура | 1 |  |  |
| На контроль |  |  |  |
| Совет депутатов МО «Вешкаймский район» |  |  |  |
| Руководитель аппарата |  |  |  |
| Заместитель руководителя аппарата |  |  |  |
| Отдел правового обеспечения | 1 |  |  |
| Консультант муниципальной службы |  |  |  |
| Первый заместитель главы администрации |  |  |  |
| Начальник управления экономики, развития промышленности и предпринимательства |  |  |  |
| Отдел экономического мониторинга, прогноз, планирования и разм.мун.заказа |  |  |  |
| Управление имущества и земельных отношений |  |  |  |
| Начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | 1 |  |  |
| Начальник отдела – главный архитектор |  |  |  |
| Отдел по делам ГО, ЧМ, моб.подг. |  |  |  |
| Отдел бухгалтерского учёта администрации | 1 |  |  |
| Отдел культуры |  |  |  |
| ГУЗ Вешкаймская районная больница |  |  |  |
| Финансовое управление | 1 |  |  |
| Управление Департамента СЗН Ульяновской области по Веш.р-ну |  |  |  |
| Управление образования |  |  |  |
| РОВД |  |  |  |
| МО «Вешкаймское гор/поселение» |  |  |  |
| МО «Чуфаровское гор/поселение» |  |  |  |
| МО «Ермоловское сел/поселение» |  |  |  |
| МО «Каргинское сел/поселение» |  |  |  |
| МО «Бекетовское сельское поселение» |  |  |  |
| МО «Стемасское сел/поселение» |  |  |  |
| Колхозы, СХПК |  |  |  |
| Центр санэпиднадзора |  |  |  |
| Налоговая инспекция |  |  |  |
| Лесхоз |  |  |  |
| Центр занятости населения |  |  |  |
| Пенсионный фонд |  |  |  |
| Сбербанк |  |  |  |
| МУП «УК ЖКХ» |  |  |  |
| МУП «Ермоловский коммунальщик» |  |  |  |
| МУП «Тепловик» |  |  |  |
| ООО «Комфорт» |  |  |  |
| ООО «Водопроводные сети» |  |  |  |
| ООО «Жилье» |  |  |  |

**ВСЕГО ЭКЗ. 6**

СДАЛ: \_\_\_\_\_\_ ПРИНЯЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Ф.И.О.